## Sheet1
IDP_PROJETO | CLIENTE | PROJETO | PROJETO_CARIMBO | DV | GP | GC | CSOL | CEC | GCC | TECNOLOGIA | DATA ASSINATURA CONTRATO | DATA FINAL IMPLANTAÇÃO | VIGÊNCIA CONTRATO (MESES) | QTD PONTOS (CIRCUITOS) | QTD CCTOS SOLICITADOS | CCTOS CANCELADOS | VALOR CONTRATO | RECEITA MENSAL CONTRATUAL | RISCO MULTA IMPLANTAÇÃO | RISCO MULTA OPERAÇÃO | PREVISÃO CONCLUSÃO DA REDE | STATUS MACRO | STATUS GERAL | COORDENADOR | STATUS_SGP | CARIMBO_PREFIXO | OBJETOS | ORDEM
2024-971-02 | C AERONAUTICA | AERONÁUTICA - CRCEA-SE | 1199/25 - ESP - C AERONAUTICA - CRCEA_SE_REDE TOPNET | VES-6 | Ana Paula | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | REDE DET | 2025-06-02 |  | 0 | 392 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Em implantação | Em andamento | Mauro Magalhães | PROJETO | 1199/25 | Serviço de canalização de voz e dados com disponibilização de infraestrutura de rede para o aprovisionamento de circuitos ponto a ponto. Rede Determinística da Aeronáutica região CRCEA-SE 57 Sites – Totalizando 392 Circuitos com gerenciamento, exigencia de técnico residente em 2 sites 2 Sites Centrais CRCEA-SE e DTCEA-GL cada um redundante (Anel STM-1) e entrega em estações distintas. Equipamentos entregues parcialmente, aguardando entrega dos demais. Pedido emitido para contratação do Integrador. Pendente cadastro dos cctos. Homologação da GRC previsto para 14/08/25. 01/12 - Ainda pendente de Cadastro das ordens de 16 sites novos. Os demais serão tratados como migração do contrato PJE 08/12 - Permanecemos no aguardo do cadastro dos circuitos, GC informa que até o dia 15/12 teremos a previsão dos cadastros.
2025-0813-01 | BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL REDE MAN SP |  | VES-4 | Adyl | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Bruno | DWDM | 2025-09-30 |  | 84 | 12 | 12 | 0 | 3950000 | 47023.8 | 0.02 |  |  | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Carlos André | 6 - Em Produção |  | Serviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial de computadores (Internet), mediante implantação de 2 (dois) enlaces de comunicação de dados, podendo ter velocidades de 3000 a 6000 Mbps, compreendendo instalação, configuração, ativação, suporte técnico, gerenciamento, e serviço de segurança Anti-DDoS, pelo período de 12 (doze) meses | 12
2025-0365-01 | BCO BRASIL | BANCO DO BRASIL REPAR | 1049/25 - ESP - MULTA - BCO BRASIL - REPAR | VES-4 | Rafael |  |  |  | Bruno | MPLS | 2025-07-02 |  | 36 | 20 | 20 |  | 196666 | 5462.94 |  |  | - | Em implantação | Em andamento | Carlos André | 5 - Homologação Solução | 1049/25
2026-0025-01 | BASA | BASA Multisserviço MPLS + Dedicada | Aguardando Cadastro | VES-9 | EIMART DE CASTRO ALVES | LUCIANA COSTA CONCEIÇÃO | MARCIO ALEXEI BRASIL | Selecione... | RODRIGO BORGES | BLD + AntiDDoS + MPLS |  |  | 60 | 139 | 141 | 0 | 69997998.02 | 1166633.3 | 1 | 0 |  | Assinatura contrato | Novo | MAURICÉIA ABE | Planejamento |  | MPLS com enlaces de transmissão, hardware, software para a interligação corporativa das redes LAN e MAN, abrangendo a Direção Geral, Superintendências, Agências, Postos Bancários e rede parceiros, com Balanceamento Seguro de circuitos e WIFI, incluindo Gerenciamento e Monitoração WAN e fornecimento de Acessos Internet com Anti-DDoS Volumétrico, Anti-DDoS Camada de Aplicação, NGFW e Rede Dedicada de Alta Velocidade
2023-303-01 | BCO BRASIL | BB - SDWan | 113/24 - ESP - BCO BRASIL - SDWAN | VES-4 | Adyl | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Bruno | BLD + SDWAN | 2024-12-11 | 2026-02-05 | 60 | 9990 | 9990 | 2 | 295000000 | 4916619.99 | 0.2 | 0.05 | 2026-02-01 | Em implantação | Em andamento | Carlos André | ROLLOUT | 113/24 | testes de limpeza
2025-0588-01 | - | CÂMARA DOS DEPUTADOS | Cadastrar | VES-1 | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Bruno | BLD HA + ANTIDDOS |  |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 218160 | 18180 | 0.01 |  | - | Cadastro | Em andamento | Keylla Lorranny | 1 - Aprovação Capex
2023-934-01 | CEF | CEF - Integrador | 875/25 - ESP - CEF - INTEGRADOR DE REDES | VES-4 | Renata |  |  |  | Rodrigo | MPLS+BL+Wifi | 2025-01-29 | 2025-08-19 | 24 | 4915 | 4915 |  | 35350022 | 1472917.58 | 0.13 | 0.05 | 2027-01-19 | Em implantação | Em andamento | Mauricéia Abe | 6 - Em Produção | 875/25
2025-0971-01 | CESAN | CESAN | - | VES-6 | Fernanda | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | BLD | 2025-11-21 | 2026-01-20 | 36 | 1 | 1 | 0 | 86624.28 | 2406.23 | 0.0495 | 0 |  | Finalizado | Concluído | Mauro Magalhães | 7 - Concluído |  | Upgrade de 1 para 2Gbps e alteração da última milha por CAMINHOS DISTINTOS em cada lote Gerência e DNS Failover em nuvem customizado.
2024-1253-01 | C AERONAUTICA | COMAER - CINDACTA I - REDE DET | Cadastrar | VES-6 | Tatiana | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | REDE DET |  |  | 60 | 43 | 0 | 0 | 11557867 | 192631.11 | 0.01 |  | - | Projeto | Em andamento | Mauro Magalhães | 1 - Aprovação Capex
2024-1092-01 | C AERONAUTICA | COMAER - CINDACTA III REDE DET | Cadastrar | VES-6 | Angela | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | L2L REDE DETERMINISTICA + Satélite GRC | 2025-08-04 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0.01 |  | - | Projeto | Em andamento | Mauro Magalhães | 1 - Aprovação Capex
2025-0026-01 | C AERONAUTICA | COMAER REDE ATN (CI, CII, CIII, CIV E CRCEA-SE) | Cadastrar | VES-6 | Ana Paula | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | MPLS |  |  | 60 | 116 | 0 | 0 | 42710245 | 711837.42 | 0 |  | - | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauro Magalhães | 1 - Aprovação Capex |  | Backbone Regional da ATN-Br na área do CINDACTA I, CINDACTA II, CINDACTA III, CINDACTA IV e CRCEA-SE E, interligando-os aos seus sítios de interesse operacional, bem como a interligação dos Backbones Regionais entre si e com o PAME-RJ, DTCEATM-RJ, ICEA e CIMAER. LOTE 1 e 2: CINDACTA III até 135 Mbps - 34 pontos LOTE 3 e 4: CINDACTA II até 150 Mbps - 43 pontos LOTE 9 e 10: CINDACTA IV até 140 Mbps - 39 pontos | 10
2025-0643-01 | CDP | COMPANHIA DOCAS DO PARA | 1249/26 - ESP - CDP - DOCAS DO PARA SD-WAN | VES-9 | Munique | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Rodrigo | SDWAN + BLD redundante + Anti-DDoS | 2025-12-06 | 2026-02-04 | 60 | 11 | 11 | 0 | 1802276 | 30037.94 | 0.05 |  | 2030-11-10 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauricéia Abe | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1249/26 | Rede SD-WAN + Link BLD com redundância + DDoS : Concentrador 200M + 5 Sites | 11
2024-0692-02 | C O N A B | CONAB | 1203/26 - ESP - C O N A B - CONAB SDWAN | VES-1 | Robinson | KARINE | OTAVIO ROSA | Selecione... | Bruno | MPLS + SDWAN + Firewalls | 2026-02-01 |  | 50 | 200 | 149 | 2 | 7483604 | 124726.74 |  |  |  | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Keylla Lorranny | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1203/26 | contratação de solução de comunicação de dados SD-WAN (Software-defined Networking in a Wide Area Network) capaz de prover a interconexão das unidades da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB em âmbito nacional, incluindo a Matriz, as superintendências regionais, as unidades armazenadoras e o centro de desenvolvimento de recursos humanos – CDRH, e, também, prover a conexão da rede da CONAB com a rede mundial de computadores – Internet | 5
2024-1310-02 | DEF.PUB.UNIAO | DPU | 1168/25 - ESP - DEF.PUB.UNIAO - ATIVACAO BLD | VES-1 | Munique | AUXILIADORA | OTAVIO ROSA | Flavia | Bruno | BLD | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 60 | 70 | 79 |  | 3529153 | 58819.21 | 0.04 |  |  | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Keylla Lorranny | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1168/25 | Prestação sob demanda de serviços de comunicação de dados por meio de links dedicados, garantindo conectividade contínua entre todas as unidades da Defensoria Pública da União, bem como acesso seguro à internet e a sistemas externos. Inclui instalação, ativação, manutenção, suporte técnico e toda a gestão necessária para o pleno funcionamento da rede, além de proteção contra ataques DDoS no link da sede, controle seguro e dinâmico do tráfego, gerência completa da rede IP e gestão de níveis de serviço para assegurar qualidade e disponibilidade. | 6
2025-0407-01 | FUND.ABC | FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 - ESP - FUND.ABC - FUND-ABC WIFI | VES-9 | Munique |  |  |  | Rodrigo | BLC + WIFI | 2025-05-30 | 2025-07-14 | 12 | 13 | 13 |  | 251997.5 | 20999.79 |  |  |  | Em implantação | Em andamento | Mauricéia Abe | 5 - Homologação Solução | 1227/25 | não detalhado
2026-0010-01 | HCFMUSP | HCFMUSP TSIP | Aguardando Cadastro | VES-9 | Fernanda |  |  |  | Rodrigo Borges | STFC + TSIP |  |  | 60 | 1 | 2 | 0 | 1521556.35 | 25359.29 | 30 | 0 |  | Cadastro | Novo | Mauricéia Abe | Planejamento |  | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para atender o público interno e externo do Complexo do Hospital das Clínicas da FMUSP. Chamadas Locais Fixo–Fixo e Fixo-Móvel Chamadas Nacionais Fixo–Fixo e FIxo-FIxo LDN Chamadas Nacionais Móvel–Fixo e Móvel-Móvel Chamadas Internacionais (LDI – Origem Fixo) Assinatura de Entroncamento Digital E1 Assinatura de DDR
2023-810-02 | C MARINHA | MARINHA - SDWAN | 118/24 - ESP - MULTA - C MARINHA - SDWAN+MPLS | VES-6 | Ana Carolina |  |  |  | Leila | MPLS+SDWAN | 2024-07-16 | 2025-01-12 | 60 | 133 | 133 | 0 | 48099492 | 801658.2 | 0 | 0 | 2029-06-20 | Finalizado | Em andamento | Mauricéia Abe | 6 - Em Produção |  | Em rollout, falta apenas o site de TRINDADE - ES acesso (VSAT BANDA KA)
2015-230-07 | MINISTERIO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE - MPLS | 1050/25 - ESP - MS - INFOSUS IV | VES-1 | Rafael |  |  |  | Bruno | SDWAN | 2022-12-27 | 2023-04-06 | 60 | 922 | 908 | 69 | 173000000 | 2886046.07 | 0.04 | 0.045 | 2024-08-01 | Em implantação | Em andamento | Leonardo | 6 - Em Produção | 1050/25
2025-0155-01 | MIN. PUB. ES | MP ES SDWAN | 1230/26 - ESP - MIN. PUB. ES - MIN. PUB. ES_SDWAN | VES-6 |  | ALEXANDRE HENRIQUE |  | Mayalu | Leila | SDWAN |  |  | 60 | 77 | 78 | [6 empty] | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauro Magalhães | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1230/26 | Contratação de uma solução completa para ampliação da segurança de rede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), envolvendo fornecimento, instalação e gestão de links dedicados, tecnologia SD-WAN, firewalls, equipamentos associados e upgrades de capacidade ao longo da vigência contratual. A iniciativa contempla conectividade em alta disponibilidade para a sede, atendimento às promotorias, implantação de cluster SD-WAN, entregáveis técnicos como GRC, Projeto Executivo e As-Built * SDWAN com Segurança – 76 sites remotos + 10 pontos futuros e Concentrador em HA; * Links Internet – Concentrador redundante; * Previsão de UPGrade a partir do Ano 3: 10 poontos no grupo 1 | 9
2022-134-01 | MPF | MPF (SDWAN) - 2022-134-01 | 018/23-ESP - MULTA - MPF SDWAN/BLD | VES-1 | Adyl |  |  |  | Bruno | BLD + SDWAN | 2023-03-24 | 2023-10-23 | 60 | 212 | 212 | 18 | 49000000 | 816666.66 | 0.01 | 0.01 | 2024-08-01 | Homologação Solução | Em andamento | Mauricéia Abe | 5 - Homologação Solução | 018/23
2025-0378-01 | GOIAS MP PROC | MPGO - UCC | 1205/25 - ESP - GOIAS MP PROC - MPGO - UCC | VES-9 | Renata |  |  |  | Rodrigo | PABX IP em Nuvem | 2025-10-15 | 2026-02-10 | 60 | 2500 | 1463 | 0 | 6880726 | 114678.76 | 0.01 |  | 2030-09-19 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauricéia Abe | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1205/25 | PABX em nuvem, incluindo serviço LDI e 0800, com fornecimento de Telefones VOIPs e Headsets, 1.479 implantados imediatamente, podendo chegar até 4000 pontos de comunicação. | 7
2023-948-02 | PREF RIO ADM DIRETA | Pref. do RIO - Adm. Direta | 120/24 - ESP - MULTA - PREF RIO ADM DIRETA | VES-6 | Ana Carolina |  |  |  | Leila | MPLS + BLD + FW+ AntiDDoS | 2024-08-21 |  | 24 | 1776 | 1478 | 0 | 28549380 | 1189557.5 | 0.01 | 0.02 | 2026-08-11 | Finalizado | Concluído | Mauro Magalhães | 6 - Em Produção |  | Projeto concluido em 01/03/2026
2023-694-02 | PREF RIO ADM INDIRETA | Pref. do RIO - Adm. Indireta | 119/24 - ESP - MULTA - PREF RIO ADM INDIRE | VES-6 | Ana Carolina |  |  |  | Leila | MPLS + BLD + FW+ AntiDDoS | 2024-08-21 |  | 24 | 124 | 111 | 0 | 2068570 | 86190.4 | 0.01 | 0.02 | 2026-08-11 | Finalizado | Concluído | Mauro Magalhães | 6 - Em Produção |  | Concluido em 01/03/2026
2022-051-03 | PMSP/SMG/PROD | PRODAM SP - Lote 3 | 845/24 - PRO - MULTA - PMSP/SMG/PROD - PRODAM SP | VES-9 | Renata | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Rodrigo | Banda Larga | 2024-10-31 | 2025-01-09 | 36 | 1639 | 583 | 319 | 32967741 | 915770.58 | 0.03 | 0.015 | 2027-10-16 | Assinatura contrato | Em andamento | Mauricéia Abe | 6 - Em Produção | 845/24 | Trata-se de rede com concentração em BLD e 1639 circuitos BL remotos. Cadastro realizado parcialmente. Inicialmente,o cliente solicitou 841, porém suspendeu/cancelou 319 circuitos. Projeto em rollout. | 3
2025-0216-01 | PRODEMGE | PRODEMGE SDWAN |  | VES-9 |  | VILMA CELINA DA SILVA | CARLOS ALBERTO MAIA BUENO |  | Rodrigo | SDWAN |  |  | 60 | [8 empty] | Cadastro | Novo | Mauricéia Abe | Assinatura contrato |  | Serviços contínuos de comunicação de dados aos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, abrangendo até 853 municípios, por meio de uma arquitetura multi‑tecnologia baseada em links IP (fibra óptica, rádio digital e satélite, conforme viabilidade local) e virtualização SD‑WAN. Vigência contratual de até 60 meses
2025-0698-01 | - | PRODEST ES | Cadastrar | VES-6 | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Leila | BLD |  | 2025-12-16 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1500000 | 25000 | 0.1 | 0 | - | Aprovação CAPEX | Concluído | Mauro Magalhães | Concluído |  | Entrega 20 Gbps (100Gbps) PRODEST - VTA/IP/05734 - cir=1701113 (hoje 7 gbps) Aguardando catalist8500 sendo deslocado do PA para ES, reutilização do COP30 - Previsão de chegada 12/12 - Agendado virada com o cliente 29/12. Entrega concluida em 12/01 CONCLUIDO
2025-0229-01 | SANEPAR | SANEPAR | Cadastrar | VES-6 | Mônica |  |  |  | Leila | MPLS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Finalizado | Concluído |  | 6 - Em Produção |  | Entrega de uma rede MPLS com MULTI-VRF contantrada em 3 redes distintas em um site concentrador em Cutitiba composto de 2 anéis distintos Entregamos o 1o anel e em 15/04 concluiremos o teste do 1o concentrador. A entrega do 2o anel esta prevista para 30/04 Ainda não tivemos KICK OFF de PJE e estamos entregando em paralelo. O Projeto entrou inicialmente como portfolio entreganto 2 anéis com 3 concentradores. As ordens chegaram em 18/02 com prazo de entrega em 28/02 e depois disso mudou-se a solução para multi-verf e cadastrou um IDP O projeto contempla 24 entregas de cctos das quais já entregamos 15 em MAIO. Os demais são entregas de acesso de terceiros (JULHO e AGOSTO) - 13/07 - Entregamos mais 3 sites do pacote inicial, restam 12, entretanto a expectativa é que tenhamos mais de 300 unidades em pouco tempo. - Restam 7 cctos a entregar 20/10 - Projeto concluido. Existe uma expectativa de entregarmos até 400 sites remotos, mas ainda sem previsão.
2024-597-01 | SED MS | SEDUC MS | 737/24 - ESP - MULTA - SEDUC MS - REDE WIFI | VES-6 | Munique | GIOVANNI MARQUES GAMBA | SIDELVAN FREITAS MACEDO |  | Leila | BLD + Wi-Fi | 2024-09-13 | 2024-12-22 | 36 | 165 | 165 | 0 | 13000032 | 361112 | 0.01 | 0.03 | 2025-07-30 | Finalizado | Concluído | Mauro Magalhães | Concluído | 737/24 | Projeto Concluido em 25/03/2026
2025-0598-01 | SEC RS | SEDUC RS | 1094/25 - ESP - MULTA - SEDUC RS | VES-6 | Angela |  |  |  | Leila | WIFI | 2025-08-12 | 2026-02-06 | 36 | 600 | 600 | 0 | 31000000 | 861111.11 |  |  | 2028-07-27 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauro Magalhães | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1094/25 | Cadastro Inicial de 425 sites OK, assim como a PO para a Q13 Piloto executado - 3 sites (1 site aprovado - 2 sites aguardando aprovação do cliente) Sites ativados: 134 Obs.: Equipamentos disponibilizados no RS 229 Kits + 64 em transito Previsão para Janeiro: 140
2023-623-02 | SEFA PARA | SEFA-PA - SDWAN | 1078/25 - ESP - MULTA - SEFA PARA - SEFA-PA - SDWAN | VES-9 | Robinson |  |  |  | Rodrigo | SD-WAN + BLD + AntiDDoS + BLC + 4G | 2025-04-30 | 2025-10-27 | 60 | 81 | 77 | 2 | 8826489 | 147108.15 | 0.01 |  | 2030-04-04 | Em implantação | Em andamento | Mauricéia Abe | 5 - Homologação Solução | 1078/25 | Trata se de Rede SD-WAN com 81 pontos sendo dois concentradores (Acesso Especial) com BLD de 1G + AntiDDoS Portfólio+Aplicação (AED 8100). 79 Pontos remotos: 1x Banda KA, 2x Banda KU, 9x BLC, 9x Sem conectividade Claro, 54x 4G (4x Cancelado/Pendente Cliente). | 4
2025-0013-01 | SEFAZ-AM | SEFAZ-AM | 1198/25 - ESP - SEFAZ-AM - SEFA-AM 2025 | VES-9 | Robinson |  |  |  | Rodrigo | MPLS + GRC + BLD ANTIDDOS + NOBREAKS | 2025-11-07 | 2026-01-06 | 12 | 26 |  |  | 2002990 | 166915.81 | 0.01 |  | 2026-11-02 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauricéia Abe | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1198/25 | Contrato assinado em 07/11/2025 Mudança de GP , Ângela passou o projeto para o Robinson. Em 06/01 foi acionado o Edvandro para alteração do projeto de acesso. PJE conseguiu um roteador emprestado para entrega do BLD no site central, previsão 19/01. Demais equipamentos em aquisição. Kick-off de acesso realizado em 15/01/26. Upgrade SEFA (apenas uma via) previsto para 06/02. Site PRODAM na sequência com o CPE que será retirado da SEFA. 03/12 Site da SEFAZ como upgrade concluído do link principal de 1G (pendente a entrega da redundância, previsão 27/02). O upgrade do site da PRODAN está previsto para 13/02, de 50 para 500 M. Será necessário retirar o CPE antigo da SEFAZ (provisório) para ativá‑lo na PRODAN. cod_cir = 1580607 – Designação: MNS/IP/02994 OI – 10516200/26 | 8
2023-061-01 | - | SEPLAD-DF BLD + Anti-DDoS 2024 | 105/24 - ESP - MULTA - SEPLAD-DF BLD + Anti-DDoS 2024 | VES-1 | Mônica |  |  |  | Bruno | BLD+Anti DDoS | 2024-02-08 | 2024-04-05 | 48 | 1 | 1 | 0 | 3963648 | 82576.76 | 0.0114 | 0.01 | 2024-10-30 | Finalizado com Pendência | Em andamento | Mauricéia Abe | 8 - Finalizado com Pendência | 105/24
2024-0253-01 | SEPLAG MG | SEPLAG-MG | 1067/25 - ESP - SEPLAG MG - REDE MPLS SEPLAG-MG | VES-9 | Munique | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Rodrigo | MPLS | 2025-05-15 | 2025-11-11 | 60 | 204 | 184 | 9 | 9435631 | 157260.52 | 0.03 |  | 2025-11-01 | Homologação Solução | Em andamento | Mauricéia Abe | 5 - Homologação Solução | 1067/25 | Rede MPLS
2025-0446-01 | SERPRO | SERPRO | 1108/25 - ESP - SERPRO - SERPRO MPLS | VES-1 | Bruno | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Bruno | MPLS + Metroethernet | 2025-08-29 | 2025-12-20 | 48 | 131 | 194 | 0 | 1622400 | 33800 | 0 |  | 2029-08-08 | Em implantação | Em andamento | Keylla Lorranny | 6 - Em Produção | 1108/25 | novas UFs GO e PR em construção de acesso para realização de piloto
2023-549-03 | - | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Pendente Escopo | VES-1 | Renata | Selecione... | Selecione... | Selecione... | Rodrigo | BLD | 2025-03-28 | 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | Assinatura contrato | Em andamento | Mauricéia Abe | 0 - Em Assinatura de Contrato
2025-0215-02 | - | STJ | 1125/25 - ESP - STJ - SDWAN - MPLS/BLD | VES-1 | Angela | KARINE | NILCEU | Carol | Bruno | SWAN com MPLS + BLD | 2025-10-01 |  | 30 | 35 | 70 |  | 1370541 | 45684.69 | 0.02 | 0.02 | - | Em implantação | Em andamento | Keylla Lorranny | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1125/25 | Contratação de serviço contínuo de rede WAN com enlaces redundantes + monitoramento e gerenciamento pró-ativo contra falhas, bem como o monitoramento e gerência da segurança da rede com o objetivo de controle e resposta aos seus incidentes. 1x Concentrador SDWAN (MPLS 500M, BLD 200M) 34x Sites Remotos SDWAN (MPLS entre 30M - 64M e BLD ENTRE 10M - 32M)
2024-998-01 | 3173154 | TJ-TO | 1066/25 - ESP - 03173154 - TJ/TO - INTERNET SAT | VES-9 | Robinson |  |  |  | Rodrigo | Internet Satélite | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 12 | 13 | 11 | 0 | 179574.8 | 14964.57 | 0.005 |  | 2026-05-01 | Finalizado com Pendência | Em andamento | Mauricéia Abe | 8 - Finalizado com Pendência | 1066/25 | Pendente entrega de equipamentos. Previsão para recebimento dia 29/08 em Campinas. Escopo: Fornecimento de internet via satélite. Tipo I: 3 unidades base fixa / Tipo II: 8 unidades base veicular.
2024-0383-02 | TRE MG | TRE-MG 2025 | 1165/25 - ESP - TRE MG - TRE-MG - MPLS 2025 | VES-9 | Adyl |  |  |  | Rodrigo | MPLS | 2025-08-28 | 2026-03-11 | 60 | 156 | 156 | 0 | 10899677 | 181661.29 | 0.02 |  | 2026-02-01 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Mauricéia Abe | 3 - Aquisição Equipamentos PJE | 1165/25 | Defesa de base com troca de CPE; os 02 concentradores pendente de upgrade e de equipamento. Os remotos tiveram o upgrade realizado com equipamentos antigos | 1
2025-0599-01 | TRE-SP | TRE-SP |  | VES-9 | WILLIAM ALEX FERNANDES | NADIR DE MELO SILVA GRASSI | MARCOS CESAR COSTA |  |  | SDWAN + GRC + Segurança |  |  | 60 | 370 | 740 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | Assinatura contrato | Novo | MAURICÉIA ABE | Planejamento |  | Conexão TRE, IP Dedicado Principal com redundância, SD-WAN, SGRS + Links 5G/4G para contingência Perfil 1 – 50 Mbps: 210 localidades Perfil 2 – 100 Mbps: 110 localidades Perfil 3 – 200 Mbps: 10 localidades Perfil 4 – 400 Mbps: 7 localidades
2025-1213-01 | TRF1 | TRF-1 MPLS SDWAN |  | VES-1 | TATIANA LOPES FERRAZ | DANIEL PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | OTAVIO ROSA DOS SANTOS JUNIOR |  | FLÁVIO DE SOUZA | MPLS + SDWAN |  |  | 36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Novo | KEYLLA LORRANNY | Planejamento |  | REDE MPLS SDWAN 13 SITES + SEDE de 500M - 4G, COM EQUIPAMENTOS EM HA AC, AM, AP, BA, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR, TO, DF * permitida subcontratação parcial Last-Mile 13x links + sede (500M - 4G) Cada localidade com 2 equipamentos SDWAN com fonte redundante, totalizando 26 CPEs
2025-0339-01 | T.S.E. | TSE - BLD Sdwan | 1175/25 - ESP - T.S.E. - TSE BLD + SDWAN | VES-1 | Munique | ROSE CRISTINA | LUCIANO JOSÉ | Amanda | Bruno | BLD + SDWAN | 2025-11-05 | 2025-03-04 | 36 | 27 | 27 | 0 | 1490464 | 41401.7808 | 0.02 |  | 2028-10-20 | Aquisição Equipamentos PJE | Em andamento | Keylla Lorranny | PROJETO | 1175/25 | Solução de SD-WAN - fornecimento de 1 acesso para cada ponto com 2 equipamentos SDWAN para HA. sede TSE e 26 regionais TREs Banda : 100 Mbps até 2000 Mbps para o TSE. Link 02 Fornecedor VIVO. serviço de comunicação de dados para a interligação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O serviço engloba instalação, treinamento, gerenciamento proativo contra falhas e configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação | 2
2024-597-02 | SEDUC MS | SEDUC MS - ADITIVO |  | VES-6 | MUNIQUE GRASIELL BARBOSA VASCONCELOS | GIOVANNI MARQUES GAMBA | SIDELVAN FREITAS MACEDO | HIEDA CAPISTRANO DA PENHA DIAS | LEILA FERREIRA | Selecione... | 2025-11-11 | 2026-01-12 | 22 | 350 | 350 | 0 | 5000 | 14100 | 0 | 0 |  |  | Em andamento | MAURO MAGALHÃES | Planejamento |  | Adição de novos sites e de segurança a rede SDWAN existente * 185x FortiGate-40F com licença UTP * 165x Licenciamento UTP para os 40F já existentes no contrato * Expansão do FortiManager * Instalação * Operação do SOC * 60 Internet Banda Larga Terceiro (Freeway)