## Sheet1
PROJETO | PROJETO_CARIMBO | IDP_PROJETO | APONTAMENTOS | STATUS_MACRO | APONTAMENTO_ATIVO | PENDENCIA_APONTAMENTO | RESPONSAVEL_AREA | RESPONSAVEL_NOME | CEC - PROJETO | DATA_REALIZADO | STATUS | DATA_OBS | OBSERVACAO | APONTAMENTO_SK | DATA_REGISTRO
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  | Leila | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Em paralelo as fases de Homologação do Site Central a rede segue em construção das pontas remotas | 32 | 2026-03-20 15:00
DPU | 1168/25 | 2024-1310-02 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | PJE |  | Bruno | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Em processo de compras dos equipamentos para os sites em HA, previsão de entrega pelo fornecedor dia 14/04 | 10 | 2026-03-20 14:23
CONAB | 1203/26 | 2024-0692-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Não | GCC |  | Bruno | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Piloto agendado para ter inicio segunda (23/03) | 28 | 2026-03-20 14:19
CONAB | 1203/26 | 2024-0692-02 | CRONOGRAMA HOMOLOGAÇÃO | Homologação da Solução | CRONOGRAMA HOMOLOGAÇÃO | Não | GCC |  | Bruno | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | O cliente repassou as informações técnicas no tocante a segurança a fim de viabilizar conclusão do planejamento das configurações e da confecção do caderno de testes | 12 | 2026-03-20 14:19
TSE - BLD Sdwan | 1175/25 | 2025-0339-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  |  | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Em paralelo a aquisição de licenças a rede segue em rollout | 32 | 2026-03-20 14:17
TSE - BLD Sdwan | 1175/25 | 2025-0339-01 | LICENÇA | Aquisição Equipamentos PJE | LICENÇA | Sim | PJE |  |  | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | PJE deverá realizar uma ação juntamente ao fornecedor Fortinet, de modo à substituir as licenças do 60F por licenças do 61F, objetivando manter os equipamentos em definitivo no projeto | 22 | 2026-03-20 14:15
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | BACKHAUL | Projeto | BACKHAUL | Sim | ENGENHARIA |  | Leila | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Aguardando definições e confecção do projeto logico. | 5 | 2026-03-20 14:13
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | PJE |  | Leila | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Equipamento adquirido, previsão de chegada 26/03 | 10 | 2026-03-20 14:12
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Sim | PJE |  | Leila | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Equipamento adquirido, previsão de chegada 26/03 | 9 | 2026-03-20 14:11
TSE - BLD Sdwan | 1175/25 | 2025-0339-01 | LICENÇA | Aquisição Equipamentos PJE | LICENÇA | Sim | GCC |  |  | 2026-03-20 | Em andamento | 2026-03-20 | Cliente informou que antes das eleições não permitirá a troca de nenhum equipamento FG61F instalado. Por isso, é necessário resolver a questão das licenças junto à Fortinet | 22 | 2026-03-20 09:23
DPU | 1168/25 | 2024-1310-02 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | PJE |  | Bruno | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-19 | Aquisição de equipamentos Cisco pendente | 10 | 2026-03-19 17:57
DPU | 1168/25 | 2024-1310-02 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Sim | PJE |  | Bruno | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-19 | Pendente de contratação TRAFIP | 11 | 2026-03-19 17:35
PRODAM SP - Lote 3 | 845/24 | 2022-051-03 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Não | CLIENTE |  |  | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-19 | Aguardando agenda do cliente para upgrade do concentrador | 34 | 2026-03-19 17:31
SEFA-PA - SDWAN | 1078/25 | 2023-623-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  |  | 2026-03-19 | Em andamento | 2026-03-19 | Em processo de Rollout | 32 | 2026-03-19 17:24
SEFA-PA - SDWAN | 1078/25 | 2023-623-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS | Não | CLIENTE |  |  | 2026-03-18 | Em andamento | 2026-03-19 | Aguardando agenda para configuração do ARBOR e teste de redundância com cliente. | 4 | 2026-03-19 17:22
TRE-MG 2025 | 1165/25 | 2024-0383-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Não | GCC |  | Rodrigo | 2026-03-19 | Em andamento | 2026-03-19 | Agendado para o dia 20/03 | 34 | 2026-03-19 15:55
TRE-MG 2025 | 1165/25 | 2024-0383-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Não | GCC |  | Rodrigo | 2026-03-19 | Concluído | 2026-03-19 | Conseguimos equipamentos de reuso, da linha cisco 1001X (ASR 1001X) em processo de transporte, 2 equipamentos a utilizar e 1 sobressalente | 9 | 2026-03-19 15:48
CESAN | Cadastrar | 2025-0971-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | CEC |  | Leila | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-17 | . | 6 | 2026-03-17 11:13
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Não | VENDAS |  | Selecione... | 2026-02-09 | Concluído | 2026-04-10 | Equipamentos entregues e disponibilizados à regional, por meio da Reserva nº 5054791. | 10 | 2026-04-10 12:07
SEFAZ-AM | 1198/25 | 2025-0013-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Não | PJE |  | Rodrigo | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-17 | Contrato assinado em 07/11/2025 Mudança de GP , Ângela passou o projeto para o Robinson. Em 06/01 foi acionado o Edvandro para alteração do projeto de acesso. PJE conseguiu um roteador emprestado para entrega do BLD no site central, previsão 19/01. Demais equipamentos em aquisição. Kick-off de acesso realizado em 15/01/26. Upgrade SEFA (apenas uma via) previsto para 06/02. Site PRODAM na sequência com o CPE que será retirado da SEFA. 03/12 Site da SEFAZ como upgrade concluído do link principal de 1G (pendente a entrega da redundância, previsão 27/02). O upgrade do site da PRODAN está previsto para 13/02, de 50 para 500 M. Será necessário retirar o CPE antigo da SEFAZ (provisório) para ativá‑lo na PRODAN. cod_cir = 1580607 – Designação: MNS/IP/02994 OI – 10516200/26 | 10 | 2026-03-17 11:01
PRODAM SP - Lote 3 | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | GCC |  |  | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-17 | Pendente o upgrade do concentrador, previsto para 13/03. | 32 | 2026-03-17 10:57
SEFA-PA - SDWAN | 1078/25 | 2023-623-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Sim | ENGENHARIA |  |  | 2026-03-17 | Em andamento | 2026-03-17 | Acesso da concentração da PRODEPA concluído em 12/03/26, pendente a ativação do serviço neste concentrador. Aguardando o retorno de férias do Wagner (engenharia). | 34 | 2026-03-17 10:56
BB - SDWan | 113/24 | 2023-303-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | GRC |  | Bruno | 2026-03-15 | Não iniciado | 2026-03-15 | projeto novo | 6 | 2026-03-15 21:05
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL | Sim | VENDAS | Ana Paula | Leila |  | Em andamento | 2026-03-10 | O PRIMEIRO SITE CADASTRADO E AGUARDANDO OE DO SEGUNDO SITE. | 7 | 2026-03-10 11:51
BANCO DO BRASIL REDE MAN SP |  | 2025-0813-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
BANCO DO BRASIL REPAR | 1049/25 | 2025-0365-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
BB - SDWan | 113/24 | 2023-303-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-01-07 | Equipamentos em movimentação, previsão de entrega 08/01. | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-01-07 | Em construção de acesso. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2024-01-08 | Solicitado a movimentação. | 25
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | BOOST | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2024-01-10 | Sem especificação para compra. | 35
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-08-06 | Concluído | 2024-08-06 | Realizado | 20
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2024-08-10 | Enviada 1º Versão | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2024-09-09 | Concluído | 2024-08-21 | 1º apresentação | 21
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2024-09-02 | Inicio do cadastro | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2024-09-09 | Concluído | 2024-09-09 | 2º apresentação | 21
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-09-16 | Concluído | 2024-09-16 | Conversys. | 19
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-22 | Concluído | 2024-10-01 | Pedidos: 5500439084 / 5500439133 / 5500439132 | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-13 | Concluído | 2024-10-01 | Pedidos: 5500439084 / 5500439133 / 5500439132 | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas | 2024-10-10 | Concluído | 2024-10-10 | s48931 | 31
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2024-10-11 | Enviada última versão. | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2024-11-05 | Cadastrado 65% da rede | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-13 | Concluído | 2024-11-13 | Roteadores entregues. | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2024-11-13 | Definido apenas 1 site (Base Naval), pendente da definição de 4 pilotos. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-22 | Concluído | 2024-11-13 | Previsto para 22/11. | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-11-14 | Cadastrado o primeiro link. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 2024-11-24 | Concluído | 2024-11-18 | Cadastrado primeiro link | 7
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-11-18 | Cadastrado o segundo link. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2024-11-19 | Será realizado configuração em staging. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-22 | Concluído | 2024-11-22 | Roteadores entregues. | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 2024-11-24 | Concluído | 2024-11-24 | Cadastrado segundo link | 7
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-10 | Viabilidades IP - Nº: 85725 e Nº: 85728 | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-11 | Definido pelo cliente como 4º piloto. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2024-12-11 | Definido pelo cliente como 2º piloto. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2025-04-01 | Concluído | 2024-12-11 | Definido pelo cliente como 3º piloto. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-11 | Definido pelo cliente como 6º piloto. Não previsto em edital. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-11 | Definido pelo cliente como 5º piloto. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-19 | Acesso entregue. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-19 | Acesso entregue. | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-22 | Roteadores disponiveis para movimentação. | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2024-12-26 | Cadastrado o primeiro e segundo link. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas | 2025-01-08 | Concluído | 2024-12-30 | Solicitado a movimentação. | 24
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-01-02 | Cadastrado o primeiro link. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-01-06 | Cadastrado o segundo link. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-01-07 | TrafIP + SLA View + CFG Tool + TrafWatcher - Disponivel para uso, aguarda ativação da rede | 35
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-01-07 | Em construção de acesso. | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-01-07 | Pendente de cadastro junto a esteira de Soluções digitais. | 4
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-01-07 | Cadastrado 85% da rede | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-01-08 | Entregue. | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas | 2025-01-08 | Concluído | 2025-01-08 | Entregue. | 24
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-01-10 | Backlog: 122 cctos Construção: 36 cctos Pós-Construção: 86 cctos | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-01-10 | Cadastrado 92% da rede | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-01-10 | Sem retorno do cliente | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-01-14 | Mudança de escopo solicitada pelo cliente em revisão por PJE. | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-01-28 | PJE trabalhando em nova proposta junto a Eng (João Mendes), com 4 versões e aquisição de 75 licenças. | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2025-01-28 | Equipamentos para os 6 links BLDs já estão nas pontas. | 25
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-01-28 | Agendamento dos 6 links BLDs em curso. | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-02-03 | Cadastrado 94% da rede | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-02-18 | Cliente aguarda reunião de apresentação do projeto (prev.: 24/02/2025) para seguir com analise e aprovação da documentação | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-02-18 | pré-piloto executado (aguarda aprovação da documentação pelo cliente para seguir com migração) | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2025-04-01 | Concluído | 2025-02-18 | Será realizado pré-piloto com pré-configuração (conf do projeto, liberação de licença e atualização de firmware) | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-03-09 | Agendado piloto para 12 e 13/03 com as unidades do DTCIM, Brasilia e 2 pontos remotos | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-03-17 | Foi solicitado pelo cliente a configuração dos site de BSA como backup do Site Central - Já foi realizado pré-piloto no dia 12/03 , aguardando aprovação do projeto executivo para seguir com o piloto | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-03-17 | GC informa que ainda falta cadastro dos sites SAT | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-03-18 | Pendente de aprovação do cliente, versão 2 do documento | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-03-18 | Concluimos os pilotos na semana de 14/03 - A MARINHA vai agendar a integraçãoo dass redes para 22/03. O rollout só deve dar inicio em 25/03 | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Não foi solicitado dilação de prazo | 35
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-03-25 | GC solicitou cadastro de novas viabilidades para posterior cadastro dos circuitos que estão faltando | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | BACKHAUL | Projeto | BACKHAUL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-03-25 | Necessário cadastro de UPGRADE para o Backhaul sat. | 5
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | BACKHAUL | Projeto | BACKHAUL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-03-25 | Foi adquirido os equipamentos para implantação e sobressalente, previsão de liberação dos equipamentos é 01/04 | 5
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-03-25 | Pendente de aprovação do cliente, versão 2 do documento. Aguardando aprovação para realização do piloto em 29/03. | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas | 2025-03-26 | Concluído | 2025-03-26 | Aprovado pelo cliente | 30
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-03-31 | Passagem da conhecimento agendado para 01/04 as 17:00 hs | 27
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-03-31 | Liberado tipo 1 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2025-04-01 | Concluído | 2025-04-01 | Realizado piloto no dia 29/03 com sucesso, perfil tipo 1 | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | BACKHAUL | Projeto | BACKHAUL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-01 | Sem atualização | 5
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-01 | Circuitos em cadastro | 4
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-01 | Não foi solicitado dilação de prazo | 35
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-01 | Agendado passagem de conhecimento (tipo 1) para 01/04 às 17h | 27
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-04-01 | Site de BSA como backup do Site Central, será necessário lançamento de FO e está sendo providenciado pela CLARO | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-04-07 | Piloto concluido com SUCESSO nessa data. Validado pelo cliente | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | BACKHAUL | Projeto | BACKHAUL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-08 | Sem atualização | 5
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-08 | Piloto e Passagem de conhecimento (TIPO 1) concluidos. Planejando rollout ON GOING - 01 site para 08/04 e 6 para 09/04 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Integrador Conversys | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-08 | Passagem de conhecimento (tipo 1) concluida em 04/04 | 27
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-04-08 | Agendado para até o dia 11/04 | 34
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Felipe | Bruno Dantas | 1970-01-01 | Em andamento | 2025-04-08 | Sem atualização | 6
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-08 | Pendente de migração do ccto antigo para o novo | 4
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas |  | Em andamento | 2025-04-11 | Entregamos 6 circuitos e estamos promovendo o rollou de + 57 unidades tipo 1 em ABRIL | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-22 | Entregamos 22 cites tipo 1 e restam 57 em agendamento. | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-04-29 | Entregamos 34 cites tipo 1 e restam 16 agendados para ABRIL. Iniciando as programações de MAIO | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-05-23 | Entregamos 58 cites tipo 1 e restam 5 em agendamento para MAIO. Depois desse ciclo precisaremos avançar com os PILOTOS dos outros tipos (Pend MARINHA) e cadastro dos cctos de banda KA (Comercial) Piloto Tipo 2 gendado para 27/05 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-05-31 | Entregamos 59 cites tipo 1 Restam 9 terrestres e 11 BANDA KA - Cadastro. Entregamos em 31/05 a 1a unidade tipo 2 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-06-06 | Entregamos 60 cites tipo 1 Restam 8 terrestres e 11 BANDA KA - Cadastro. Entregamos em 31/05 a 1a unidade tipo 2, a passagem de onheimento em 04/06. Agendas de roll out a partir de 09/06 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-06-30 | Entregamos 61 sites tipo 1 Restam 7 terrestres e 11 BANDA KA - Cadastro. Entregamos 2 unidades tipo 2, restam 4, sendo que um em cadastro. Em pré-piloto da unidade de Salvador no TIPO 3 | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-07-07 | Entregamos 63 sites tipo 1 Restam 14 terrestres e 11 BANDA KA e um AMAZUL - Cadastro. Entregamos 4 unidades tipo 2, restam 5, sendo que um AMAZUL em cadastro. Em pré-piloto de 2 unidades de São Paulo no TIPO 3 (08 e 10/07) | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-07-20 | Entregamos 69 sites tipo 1 Restam 11 terrestres e 11 BANDA KA e um AMAZUL - Cadastro. Entregamos 7 unidades tipo 2, restam 4, sendo que um AMAZUL em cadastro. Em pré-piloto de 2 unidades de São Paulo e Salvador no TIPO 3 (14 e 15/07) Piloto de SDR OK - Entrega concluida 2 cctos | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-09-06 | Entregamos 77 sites tipo 1 Restam 11 terrestres e 11 BANDA KA e um AMAZUL - Cadastro. Entregamos 7 unidades tipo 2, restam 4, sendo que um AMAZUL em cadastro. Em pré-piloto de 4 unidades de São Paulo e Salvador no TIPO 3 (14 e 15/07) Piloto de SDR OK - Entrega concluida 2 cctos Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-10-03 | Entregamos 65 sites tipo 1 Restam 2 terrestres e 11 BANDA KA- 3 ainda em Cadastro. Entregamos 4 unidades tipo 2, restam 2. Entregamos 6 links e restam 9. Aguardando agenda de piloto TIPO 4 Entregamos 19 cctos à definir Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-10-20 | Entregamos 99 dos 137 cctos Entregamos 65 sites tipo 1 Restam 2 terrestres e 11 BANDA KA- 3 ainda em Cadastro. Entregamos 5 unidades tipo 2, restam 1. Entregamos 6 links do Tipo e restam 5. Aguardando agenda de piloto TIPO 4 (BAENSPA). Entregamos 2 não clusters e restam 17 com 6 clusters Entregamos 15 cctos à definir, resta somente 1 Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-10-26 | Entregamos 102 dos 137 cctos Entregamos 65 sites tipo 1 Restam 2 terrestres e 11 BANDA KA- 3 ainda em Cadastro. Entregamos 5 unidades tipo 2, restam 1. Entregamos 6 links do Tipo 3 e restam 5. Aguardando agenda de piloto TIPO 4 (BAENSPA). Entregamos 3 não clusters e 2 cluesters e restam 14 com 5 clusters Entregamos 15 cctos à definir, resta somente 1 Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2025-12-01 | Entregamos 114 dos 133 cctos Entregamos 83 sites tipo 1. Restam 7 BANDA KA Entregamos 5 unidades tipo 2, restam 1. Entregamos 10 links do Tipo 3 e restam 5. Aguardando agenda de piloto TIPO 4 (BAENSPA). Entregamos 3 não clusters e 2 cluesters e restam 14 com 5 clusters Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Amanda | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2026-01-18 | Entregamos 128 dos 133 cctos Entregamos 88 sites tipo 1. Restam 2 BANDA KA Entregamos 6 unidades tipo 2. Entregamos 13 links do Tipo 3 e restam 2. Aguardando agenda de piloto TIPO 4 (BAENSPA). Entregamos 19 e restam 2. Entregamos os 4 concentradores - RJO e BSA | 32
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Bruno Dantas |  | Não iniciado |  |  | 4
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 8
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-13 | Concluído |  |  | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-22 | Concluído |  |  | 9
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Amanda |  |  | Não iniciado |  |  | 35
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Bruno Dantas | 2024-11-22 | Concluído |  |  | 15
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Bruno Dantas |  | Não iniciado |  |  | 16
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | HLD | Projeto | HLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 17
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | LLD | Projeto | LLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 23
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas |  |  | Em andamento |  |  | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas |  |  | Em andamento |  |  | 28
C MARINHA | 118/24 | 2023-810-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Ana Taboada |  |  | Não iniciado |  |  | 27
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Lincoln | Bruno Dantas | 2023-10-02 | Concluído | 1970-01-01 | Contratada Synnex | 19
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2023-09-13 | Concluído | 2023-09-13 | s35144 | 31
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2023-10-02 | 5 sites prioritários: - Congonhas: Realizando ajustes nas configurações para iniciar o caderno de testes. (Em andamento) - PAME: Aguardando as definições de configuração para iniciar o caderno de testes; - Galeão: Entrega do acesso prevista para 03/11; - Guarulhos: Entrega do acesso prevista para 31/10; - Santos: Aguardando o cliente liberar o quadro de energia. Entrega de acesso prevista para 15/10. O CEC informou que os testes e aceitação do cliente podem levar de 5 a 10 dias para conclusão em cada site. Visão Site: Aprovação de Orçamento: 2 Caderno de testes: 2 Construção de Acesso: 15 Cliente: 1 Recurso: 1 TOTAL: 21 sites | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2023-12-05 | Concluído | 2023-12-05 | Executado o primeiro teste SAT com Congonhas e PAME, com sucesso, em realização de testes prévios da CGRS. | 28
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2023-12-15 | Executado o primeiro teste SAT com Congonhas e PAME, com sucesso, em execução do pré-sat com Santos, Testes prévios com CGRS realizados com sucesso, em agendamento de testes SAT da CGRS com o cliente. | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-01-08 | Ativação OK, Pré-Sat iniciando hoje e Sat agendado para 13 a 17/01. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-03-18 | Visão resumida sítios entregues até o momento: CRCEA-SE - Congonhas ¦ PAMERJ ¦ DTCEA-Santos ¦ DTCEA- GW - Guaratinguetá. Sat em realização: DTCEA SJ - São José dos Campos. Projetos em avanço: S. Pedro da Aldeia ¦ Mombaça. Projetos em revisão: Campinas. Projetos pendentes: Guarulhos ¦ Santa Cruz ¦ Afonsos ¦ Cunha Novos pedidos: Macaé - Pedido referente ao sítio de Macaé ainda nao deu entrada na implantação. | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-03-25 | Sem alteração. | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-04-02 | Visão resumida sítios entregues até o momento: CRCEA-SE - Congonhas ¦ PAMERJ ¦ DTCEA-Santos ¦ DTCEA- GW - Guaratinguetá Sat em realização: DTCEA SJ - São José dos Campos. Projetos em avanço: S. Pedro da Aldeia ¦ Mombaça ¦ Projetos em revisão ¦ Campinas Projetos pendentes: Guarulhos ¦ Santa Cruz ¦ Afonsos ¦ Cunha Novos pedidos: Macaé - Pedido referente ao sítio de Macaé ainda nao deu entrada na implantação. | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-05-21 | Ativado: 06 Agendado: 01 Projeto: 01 Pré-SAT: 06 Abordagem 2: 03 Acesso: 02 Cliente: 02 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-05-31 | Ativado: 06 Agendado: 01 Projeto: 01 Pré-SAT: 06 Abordagem 2: 03 Acesso: 02 Cliente: 02 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-06-04 | Ativado: 07 Pré-sat: 06 Agendamento: 01 Abordagem 2: 02 Projeto: 01 Acesso: 02 Cliente: 02 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-06-18 | Ativado: 08 Pré-sat: 04 Agendamento: 02 Abordagem 2: 02 Acesso: 01 Cliente: 02 Vistoria: 01 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Lincoln | Bruno Dantas |  | Concluído | 2024-09-10 |  | 15
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | PréSat / Sat para semana 18/11 a 29/11. Alterada a Ativação DE:07/10 a 11/10, PARA:14/10 a 18/10. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | Sat NOK, aguardando adequação config. Alterada a Ativação DE:07/10 a 11/10, PARA:14/10 a 18/10. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-11-01 | Aguarda aprovação adequação de infra elétrica. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | Pré-SAT / Sat para semana 04/11 a 14/11. Alterada a Ativação DE:07/10 a 11/10, PARA:14/10 a 18/10. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2024-11-01 | Aguarda definições de Salesópolis. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-11-01 | Aguarda definições de Salesópolis. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | Realização de testes seccionalizado. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | Construção de acesso. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-01 | Construção de acesso. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2023-12-05 | Concluído | 2024-11-12 | Acesso Sat. Previsão dia 15/11/2024 | 28
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas |  | Concluído | 2024-11-12 | V35 necessário verificar movimentação. | 25
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-11-12 | PréSat programado para 11-15/11. • Pendente de configuração CPEs. • Pendente de V35 (Movimentação de eqto) • Necessário de testes completos (Para comprovação de necessidade de ajustes no caderno de testes do cliente) | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-11-13 | Projeto de infra elétrica em aprovação. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Em revisão de projeto de acesso. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Aguarda piloto de Sumaré. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Ativados: 13 PréSat: 2 Sat: 1 Projeto: 1 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-11-13 | Previsão de construção de Sat para semana de 18 a 22/11 e execução de testes. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Pré-SAT NOK. Dia 25/11 - será feito a adequação da FO e eletrica. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2024-11-13 | Aguarda piloto de Sumaré. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Eqto novo sem coleta de dados, necessária atuação do fornecedor do eqto de teste. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Sem alteração. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-13 | Construção do 2º acesso, eqto de acesso não está subindo na gerência | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Visita agendada para amanhã, 28/11. Previsão de resolução até 06/12. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Ativados: 14 Pós- Construção: 6 Construção: 4 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Houve troca do eqto Tellabs previsão de resolução essa semana. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Eqto novo sem coleta de dados, enviar técnico para nova rodada de testes. Orientado atualização de firmeware (já realizado) e compra de SD. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Não há sinal de Internet, necessário cliente liberar acesso à Internet ou a construção de novo link para realizar os testes. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Bruno Dantas | Bruno Dantas | 2023-12-05 | Concluído | 2024-11-27 | Acesso Sat. Previsão para hoje dia 27/11/2024 | 28
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-11-27 | Realizando teste de conectividade. Necessário agenda com Eng, solicitado para hoje de tarde. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Alterado de rádio x sat para rádio x radio. Necessária nova vistoria para posicionamento dos equipamentos. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2024-11-27 | Sem alteração. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-27 | Sem alteração. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-11-27 | Necessário envio de segunda versão. Relatório ok. Pendente da atualização do projeto. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-28 | Sem autorização para GC cadastrar o link 2Mbps de Internet. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-28 | Realizado compra do cartão SD e entregue para AT. Em agendamento para próxima semana. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Paulo Cesar | Bruno Dantas |  | Não iniciado | 2024-11-28 | Prazo para 20/12/2024 | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-11-29 | Projeto ajustado. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-03 | Cliente informa que o durante teste ainda estavam sendo tratados pontos de ativação. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-12-03 | Encaminhado ao cliente para aprovação. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2024-12-09 | Agendar um bate papo com a eng da StarOne. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Testes OK. Propor Pré Sat 06-10/01 e SAT de 13-17/01. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-12-09 | Encaminhada carta para construção do acesso em 16-17/01 Lançamento de cabo. 18/12 - 17/01 Adequação da eletrica. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Agendar um bate papo com a eng da StarOne. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Aprovado cadastro do link de 2Mbps para testes. Verificar cadastro. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Aguardando data de construção dos rádios para agendar pré-sat. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Pendencia elétrica. Verificar o Tie cable | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Necessário configurar o 2º ccto e propor Pré-SAT 06-10/01 e SAT 13-17/01. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-12-09 | Agendar um bate papo com a eng da StarOne. Ticket 23931 | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | TELEMÁTICO | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-09 | Necessário aumento de banda para 100Mbps, porém não há banda disponível. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-11 | Solicitar a compra dos cartões de memória. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-11 | Aprovação encaminhada para GC, solicitado o cadastro. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-12-13 | Solicitado prioridade na instalação do site - necessário entrega do acesso em 30/12. Lançamento de cabo: pendente Elétrica: pendente Bastidor: pendente Instalação do DGO - pendente | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2024-12-18 | Até sexta-feira 20/12 concluiremos todos os testes do caderno conforme edital. Orçamento aprovado para conclusão da infra elétrica. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-12-19 | Lançamento de cabo OK; Elétrica OK; Bastidor OK; Instalação do DGO - Programado para o dia 26/12 (Instalação e subida dos equipamentos na gerencia). Previsão de entrega do acesso dia 30/12. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-19 | A aprovação não foi aceita. Tati deu "de acordo" para seguir dentro do padão exigido pelo grupo do Mauro Felizardo. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-27 | Recebido os cartões. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-30 | Cobrado o cadastro do link para validação. Encaminhado o Cartão SD via malote. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-30 | Solicitado informações para envio dos cartões. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2024-12-30 | Subida na gerência - Pendente (problema na R.E. previsão 02/01) Encaminhado o Cartão SD via malote. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2024-12-30 | Encaminhado o Cartão SD via malote. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-02 | OI 10215968/24 na caixa PVT STAR 21 (CS). | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2025-01-02 | Recebido o relatório fotografico - Atividade concluída. Agendar Pré-Sat e Sat. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-02 | Aguardando data de agenda do Pré-Sat e Sat. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2025-01-03 | Subida na gerência - OK | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2025-01-06 | Em finalização nos sistemas para cadastro de alteração de velociadade. Cliente solicitou upgrade. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2025-01-06 | Previsão de inicio do Pré-Sat para esta semana. Sat iniciando em 13/01. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-06 | Link para acesso em aprovisionamento. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-06 | Necessário C111. Necessário acordar com o cliente o fechamento do cliente e solicitação de nova velocidade (para atendimento ao projeto, não entra nas solicitações de Upgrade do cliente). Radio 4M, Satelite 2M. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-06 | Iniciando o Pré-Sat. Solicitado Sat para proxima semana. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-08 | Sat agendado para 20 a 24/01. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-08 | Ativados: 14 Pós- Construção: 7 Construção: 2 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA - MACAE | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-17 | Concluído | 2025-01-17 | ATIVADO NESSA DATA | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-20 | Ativados: 14 Pós- Construção: 4 Construção: 4 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2025-01-24 | Concluído. Necessário cadastro para adequação do sistema. ATIVADO OK | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-24 | Agendado para 29 e 30/01 a instalação e configuração dos roteadores referente ao VCX. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Em tratativas de upgrade do sat para 2M de 06 a 11/03. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Resolvido. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | TELEMÁTICO | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Iniciando as tratativas. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Pré-Sat previsto para 03 a 07/02 e SAT para 10 a 14/02. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Sat agendado para 03 a 07/02. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | EM AGENDAMENTO DE PRÉ-SAT | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2025-01-27 | Necessário novo buck. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-01-27 | Caixa de passagem obstruida, em tratativas junto ao cliente para desobstrução ou nova construção. | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA I | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-02-07 | ATIVADO NESSA DATA | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSM (SUMARÉ) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | 2025-01-24 | Concluído | 2025-02-24 |  | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CINDACTA II | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-02-27 | ATIVADO NESSA DATA | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-10 | ATIVADO , PORÉM PRECISAMOS CORRIGIR A REGUA DE ENERGIA/SEPARAR OS 2 CCTOS | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HSA (SALESÓPOLIS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-28 | ATIVADO NESSA DATA | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-PCO (PICO DO COUTO) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Em andamento | 2025-03-31 | BUCK ALOCADO. EM INSTALAÇÃO E AGENDAMENTO DE PRÉ-SAT | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-31 | Ativados: 20 com seus cctos redundantes + Gerencia + Ponto a Ponto (DATASAT) - 38 cctos Pós Construção: 2 (Cunha e Pico do Couto) Cunha agendado para semana de 26/05 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-31 | Ativados: 18 com seus cctos redundantes + Gerencia + Ponto a Ponto (DATASAT) - 38 cctos Pós Construção: 4 (Afonsos, Cunha, Pico do Couto e São Pedro) | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | TELEMÁTICO | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-31 | SITE ATIVADO | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-03-31 | PRÉ-SAT OK. EM EXECUÇÃO DE SAT NA SEMANA 31/03 A 04/04 | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | DTCEA-AF (AFONSOS) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-04-15 | ATIVADO OK | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EACEA-HCN (CUNHA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-05-15 | ATIVADO OK | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | BANSPA (SÃO PEDRO DA ALDEIA) | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-05-31 | ATIVADO OK | 35
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-06-06 | Ativados: 21 com seus cctos redundantes + Gerencia + Ponto a Ponto (DATASAT) - 38 cctos Pós Construção: 1 (Pico do Couto) | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-06-30 | Ativados: 21 com seus cctos redundantes + Gerencia + Ponto a Ponto (DATASAT) - 38 cctos Resta somente a unidade de PICO DO COUTO que esta em teste de validação tecnica e a programação do SAT será somente no fim de JULHO a pedido da AERONAUTICA | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber | Bruno Dantas | Não Definido | Concluído | 2025-08-24 | Projeto CONCLUIDO com a entrega do ultimo site de PICO DO COUTO - 31/07 | 32
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais |  | 2023-12-18 | Concluído |  |  | 4
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Cesar |  | 1970-01-01 | Concluído |  |  | 6
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Paulo Cesar |  |  | Concluído |  |  | 7
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Integrador Synnex |  | 2023-10-02 | Concluído |  |  | 8
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Lincoln |  |  | Concluído |  |  | 9
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | PJE | Lincoln | Bruno Dantas |  | Concluído |  |  | 10
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Lincoln | Bruno Dantas |  | Concluído |  |  | 15
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC |  | 2023-12-18 | Concluído |  |  | 16
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Bruno Dantas |  |  | Concluído |  |  | 21
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Lincoln |  |  | Concluído |  |  | 20
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Lincoln |  | 2024-01-30 | Concluído |  |  | 27
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Lincoln |  | 2023-10-02 | Concluído |  |  | 30
C. AERONÁUTICA | 102/24 | 2020-001-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Bruno Dantas |  |  | Concluído |  |  | 34
CÂMARA DOS DEPUTADOS |  | 2025-0588-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
CEF - Integrador | 875/25 | 2023-934-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
CESAN |  | 2025-0971-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Concluído | 2026-03-04 | projeto concluído | 21
COMPANHIA DOCAS DO PARA |  | 2025-0643-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
CONAB | 1203/26 | 2024-0692-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
DPU | 1168/25 | 2024-1310-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-03 | Não iniciado | 2026-03-03 | projeto novo | 21
FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 | 2025-0407-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
MINISTERIO DA SAUDE - MPLS | 1050/25 | 2015-230-07 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
MP ES SDWAN | 1230/26 | 2025-0155-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL | NÃO | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
MPF (SDWAN) - 2022-134-01 | 018/23 | 2022-134-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
MPGO - UCC | 1205/25 | 2025-0378-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-01-20 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Entregue dia 17/01, em movimentação. Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-01-28 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Previsão de chegada em RJ para 29/01/2024 | 24
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-01-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Entregue. | 24
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-08-21 | Realizado | 21
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-09-09 | Recebido o projeto de acesso. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-11 | Aberta OI Mãe | 7
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-22 | Cadastrado BLD | 7
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | Contratado Contacta. | 19
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | Integrador contratado. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | Cadastrado 2% da rede RJO SNE (educação) - Cadastrado 32 links | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-12 | Cadastrado 9% da rede | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-13 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) Building Block - Pedido SR1315481883 - Logicalis - Previsão 12/12 | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-11-13 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | BUILDING BLOCK | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-13 | Em tratativas da Logicalis. | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-11-18 | Em tratativas da Telco. | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-18 | Primeiro link MPLS | 7
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-18 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. Traffip - Pedido via LPU em 18/11, Tratado pela Telco. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-11-27 | Cadastrado na esteira de Soluções digitais. | 4
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-27 | Contacta solicitou a topologia do cliente. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-27 | Cadastrado 44% da rede, Gross: 633 ¦ Serviço: 18 | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-11-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Pedido emitido em 29/11 - prazo 35d | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Pedido emitido em 29/11 - prazo 35d Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-12-01 | Problemas de espaço no rack do cliente, bem com necessária expansão do PadTec na estação. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-04 | Segundo link MPLS | 7
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-10 | Cadastrado 54% da rede, Gross: 642 ¦ Serviço: 153 | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-11 | Site central cadastrado. Educação 1000 cadastrados. | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-12-11 | Problemas de espaço resolvido, será usado o Rack 2. Estação OK. Padtec informará o cronograma hoje para instalação do cliente. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | HLD | Projeto | HLD |  | CLIENTE | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2024-12-12 | Encaminhada planilha de questionamentos de segurança ao cliente. | 17
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-12-27 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Previsão 10/01. Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-12-27 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Previsão 10/01. Equipamento (40F) - 500 unidades (Pedido 5500461950) - Sem Previsão. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-01-06 | Padtec entregue em 20/12/2024. Datacon previsto para 08/01/2025. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-06 | Topologia OK. Aguardando a planilha com os parametros de segurança (pendencia cliente). | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-07 | Realizado apenas com a IPLan. Sem data para realização com o Cliente final. | 20
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-07 | Cadastrado 87% da rede, Gross: 724 ¦ Serviço: 561 | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-07 | Realizado apenas com a IPLan. Sem data para realização com o Cliente final. | 20
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | HLD | Projeto | HLD |  | CLIENTE | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-07 | Pendente cliente: aguardando retorno. | 17
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-10 | Backlog: 1490 cctos Construção: 949 cctos Pós-Construção: 541 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-01-10 | s52734 - Aberto | 31
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ACESSO DE ESCRITA | Gerenciamento | ACESSO DE ESCRITA |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-14 | Necessário avaliar internamente o projeto e a possibilidade de manager para administrar as alterações. | 1
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-16 | Solicitado apoio de Vendas para cobrar o cliente. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-20 | Backlog: 1558 cctos Construção: 828cctos Pós-Construção: 730 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | BUILDING BLOCK | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-21 | Ativado | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-01-21 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Previsão 10/01. Equipamento (40F) - 500 unidades (Pedido 5500461950) - Disponibilizado. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-24 | Backlog: 1558 cctos Construção: 820 cctos Pós-Construção: 738 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-28 | Reunião com o cliente agendado para hoje. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-01-28 | Link em configuração. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-28 | Cadastrado 100% da rede, Gross: 732 ¦ Serviço: 826 | 6
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-29 | Entregue v1, sem a parte de segurança. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-02-03 | Ficou definido que o cliente montará um escopo basico de segurança. | 30
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-02-03 | Previsão de conclusa de instalação dos equipamentos para hoje, aguardando as definições de segurança (Cliente) para realizar a configuração remota. | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2025-02-03 | Entregue. | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-02-04 | Aguardando liberação de capex. | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-02-18 | Piloto concluído dia 17/02/2025 | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-09 | Em rollout - + de 12 unidades dia - Inicio em 27/02 | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-17 | Aguardando compra de cordões MPO (40G) - ID 38891 - Cód SAP: 22054357 // Cadastro de UPGRADE dos dois circuitos | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-03-17 | Pendente cadastro do UPGRADE dos dois circuitos | 7
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-03-18 | Equipamento (40F) - 1000 unidades (Pedido 5500461950) - Pendentes de entrega Equipamento (40F) - 1021 unidades Já entregues | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-18 | Ativamos 101 dos 1570 da Educação. ROLLOUT em andamento - 25 por dia | 31
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-18 | Contratado com a TELCO MANAGER, fechando o processo de cadastro | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ACESSO DE ESCRITA | Gerenciamento | ACESSO DE ESCRITA |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2025-03-18 | Cliente já possui e vai permanecer pela GRC | 1
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-03-18 | Ana vai informar a quantidade e numero do pedido | 15
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Não foi solicitado dilação de prazo | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-25 | Time do Mauro fica responsavel pelo cadastro | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-03-25 | Ativamos 170 dos 1570 da Educação. ROLLOUT em andamento - 30 por dia | 31
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-03-25 | Equipamento liberado para movimentação | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-03-25 | Pedido 302004733 - Ainda sem previsão para entrega | 15
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-27 | Backlog: 1212 cctos - ATIVAMOS: 346 Construção: 471 cctos Pós-Construção: 741 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-27 | Backlog: 1314 cctos - ATIVAMOS: 244 Construção: 601 cctos Pós-Construção: 713 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-04-01 | Aguardando previsão | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-04-01 | Agendado entrega para 01/04/25 | 15
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | HLD | Projeto | HLD |  | CLIENTE | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-04-01 | Documento entregue, mas existe uma pendencia do cliente. | 17
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-04-08 | Equipamento chegou 01/04, liberado para movimentação em 03/04 | 15
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-04-11 | Backlog: 1103 cctos - ATIVAMOS: 445 Construção: 365 cctos Pós-Construção: 738 cctos | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-04-11 | Todos os resursos chegaram. Em distribuição RJO | 34
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-12 | BACKLOG: 783 AGENDADO 418 AGENDAMENTO 11 APROVISIONAMENTO 2 ATIVADO 807 CADASTRO 5 CONSTRUÇÃO 320 INVIAVEL 3 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-21 | BACKLOG: 524 AGENDADO 242 AGENDAMENTO 14 ATIVADO 1033 CADASTRO 5 CONSTRUÇÃO 268 INVIAVEL 3 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-30 | AGENDADO Contagem 46 AGENDAMENTO Contagem 14 APROVISIONAMENTO Contagem 8 ATIVADO Contagem 1268 CADASTRO Contagem 3 CONSTRUÇÃO Contagem 206 INVIAVEL Contagem 1 ENTREGUE Contagem 10 RECADASTRO Contagem 1 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-30 | BACKLOG: 320 AGENDADO 67 AGENDAMENTO 40 ATIVADO 1237 CADASTRO 5 CONSTRUÇÃO 221 INVIAVEL 3 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-06-13 | Agendado ou em agendamento: 57 ativados: 1309 Em onstrução: 199 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-06-23 | Agendado ou em agendamento: 34 Ativados: 1331 Em construção: 168 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 44 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-07-13 | Agendado ou em agendamento: 28 Ativados: 1380 Em construção: 122 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 27 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-07-20 | Agendado ou em agendamento: 36 Ativados: 1402 Em construção: 119 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-09-06 | Agendado ou em agendamento: 10 Ativados: 1488 Em construção: 26 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-09-14 | Agendado ou em agendamento: 13 Ativados: 1494 Em construção: 17 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-10-03 | Agendado ou em agendamento: 6 Ativados: 1508 Em construção: 10 CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-11-08 | Agendado ou em agendamento: 1 Ativados: 1521 Em construção: 2, todos com pendencia cliente CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-11-08 | Agendado ou em agendamento: 2 Ativados: 1517 Em construção: 7, 6 com pendencia cliente CANCELADOS ou em CANCELAMENTO: 33 | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Glória | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2026-01-18 | CONCLUIDO | 32
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Integrador Contacta |  | 1970-01-01 | Concluído |  |  | 8
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento |  |  | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído |  |  | 9
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CRONOGRAMA - FPJ | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Glória |  |  | Não iniciado |  |  | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | CRONOGRAMA - RJO SME | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Glória |  |  | Não iniciado |  |  | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento |  |  | 15
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa |  | Concluído |  |  | 16
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | LLD | Projeto | LLD |  | INTEGRADOR | Integrador |  |  | Não iniciado |  |  | 23
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Glória |  | Não Definido | Não iniciado |  |  | 25
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO - FPJ | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada |  |  | Não iniciado |  |  | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO - RJO SME | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada |  | 2025-02-18 | Concluído |  |  | 35
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal |  |  | Não iniciado |  |  | 28
PREF. RIO DIRETA | 120/24 | 2023-948-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal |  | 2025-02-14 | Concluído |  |  | 28
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-01-10 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Nova Previsão 14/01. Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-01-20 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Entregue dia 17/01. Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa | 2024-01-29 | Concluído | 2024-01-28 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Previsão de chegada em RJ para 29/01/2024 | 24
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa | 2024-01-29 | Concluído | 2024-01-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 6 unidades) - Entregue. | 24
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-08-21 | Concluído | 2024-08-21 | Realizado | 21
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-09-09 | Recebido o projeto de acesso. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2024-09-17 | Concluído | 2024-09-17 | Realizado | 20
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2024-10-11 | Aberta OI Mãe | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2024-10-22 | Cadastrado BLD | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-05 | 87% da rede contratada | 6
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2024-11-05 | Integrador contratado. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2024-11-05 | Concluído | 2024-11-05 | Contratado Contacta. | 19
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | BUILDING BLOCK | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-21 | Concluído | 2024-11-13 | Em tratativas da Logicalis. | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2024-11-13 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-13 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) Building Block - Pedido SR1315481883 - Logicalis - Previsão 12/12 | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-13 | GC iniciou cadastro na esteira de Soluções digitais. | 4
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-18 | Equipamento (Core + 6 unidades piloto) - em processo suprimentos (SR1253597933) Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. Traffip - Pedido via LPU em 18/11, Tratado pela Telco. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2024-11-18 | Primeiro link MPLS | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-25 | 97% da rede contratada, Gross: 79 ¦ Serviço: 29 | 6
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2024-11-27 | Contacta solicitou a topologia do cliente. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-11-27 | Será realizado a ativação do 200F provisoriamente atrás do SR 1001 para início do rollout. Verificar se há porta vaga. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2024-11-27 | Equipamento 200F (empréstimo) chegou. Ainda em tratativas de contratação da Telco. | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2024-11-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Pedido emitido em 29/11 - prazo 35d | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-11-29 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Pedido emitido em 29/11 - prazo 35d Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2024-12-04 | Segundo link MPLS | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-12-10 | 98% da rede contratada, Gross: 80 ¦ Serviço: 29 | 6
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2024-12-11 | Aguarda desenho da solução. Há portas disponíveis. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | HLD | Projeto | HLD |  | CSOL | Lidemberg | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-12-12 | Encaminhada planilha de questionamentos de segurança ao cliente. | 17
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2024-12-27 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Previsão 10/01. Building Block - Pedido SR1315481883, Tratado pela Logicalis - Previsão 12/12. SFP (4) - necessário verificar estoque, PJE irá abrir Ariba. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2024-12-27 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Previsão 10/01. Equipamento (40F) - 500 unidades (Pedido 5500461950) - Sem Previsão. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa | 2025-01-08 | Concluído | 2025-01-02 | Movimentado 203 equipamentos. | 25
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-01-06 | Padtec entregue em 20/12/2024. Datacon previsto para hoje, 06/01/2025. Verificando a viabilidade da solução provisoria, visto que temos pendencia do cliente. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2025-01-06 | Topologia OK. Aguardando a planilha com os parametros de segurança (pendencia cliente). | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-01-06 | 100% da rede contratada, Gross: 81 ¦ Serviço: 30 | 6
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | HLD | Projeto | HLD |  | CSOL | Lidemberg | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-01-07 | Pendente cliente: aguardando retorno. | 17
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ACESSO DE ESCRITA | Gerenciamento | ACESSO DE ESCRITA |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-07 | Necessário avaliar internamente o projeto e a possibilidade de manager para administrar as alterações. | 1
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa | 2025-01-08 | Concluído | 2025-01-08 | Disponibilizado 203 equipamentos. | 25
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-10 | Backlog: 111 cctos Construção: 17 cctos Pós-Construção: 94 cctos | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ACESSO DE ESCRITA | Gerenciamento | ACESSO DE ESCRITA |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-14 | Será tratado junto com o equipe de alteração. | 1
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2025-01-14 | Equipamento (1800F: 2 unidades + 40F: 10 unidades) - Entregue. Equipamento (40F) - 500 unidades (Pedido 5500461950) - Entregue. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2025-01-16 | Solicitado apoio de Vendas para cobrar o cliente. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | BUILDING BLOCK | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-21 | Concluído | 2025-01-21 | Ativado | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-01-24 | Backlog: 111 cctos Construção: 13 cctos Pós-Construção: 98 cctos | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-01-28 | Link em configuração. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2025-01-28 | Reunião com o cliente agendado para hoje. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2025-01-29 | Entregue v1, sem a parte de segurança. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído | 2025-02-03 | Entregue. | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-02-03 | Previsão de conclusa de instalação dos equipamentos para hoje, aguardando as definições de segurança (Cliente) para realizar a configuração remota. | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Contacta | Rodrigo Rosa | 2025-01-29 | Concluído | 2025-02-03 | Ficou definido que o cliente montará um escopo basico de segurança. | 30
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-09 | Aguarda informações logicas do cliente para iniciarmos o ROLLOUT - IPLAN e COMLURB | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-03-17 | Aguardando compra de cordões MPO (40G) - ID 38891 - Cód SAP: 22054357 | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2025-03-17 | Cadastro de UPGRADE dos dois circuitos | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Não foi solicitado dilação de prazo | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Agendado piloto, 1 site para 21/03, 1 site para 24/03 e 1 site para 25/03 | 28
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Pilotos agendados para 21, 24 e 25/03 | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-03-18 | Cadastrado em 14/02 | 4
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ACESSO DE ESCRITA | Gerenciamento | ACESSO DE ESCRITA |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Cliente já possui e vai permanecer pela GRC | 1
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2025-03-18 | Equipamento (40F) - 1000 unidades (Pedido 5500461950) - Pendentes de entrega Equipamento (40F) - 1021 unidades Já entregues | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-18 | Contratado com a TELCO MANAGER, fechando o processo de cadastro | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-04 | Não iniciado | 2025-03-18 | Ana vai informar a quantidade e numero do pedido | 15
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-03-25 | Sem atualização | 4
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-04 | Não iniciado | 2025-03-25 | Pedido 302004733 - Ainda sem previsão para entrega | 15
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-25 | Sem atualização | 28
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | TRAFFIP | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-25 | Time do Mauro fica responsavel pelo cadastro | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído | 2025-03-25 | Equipamento liberado para movimentação | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-03-27 | Pilotos OK. Estamos enviando as unidades prontas para iniciarmos o ROLL OUT. O Cliente quer começar pela ZONA NORTE. | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Gisele | Rodrigo Rosa | 2024-12-04 | Concluído | 2025-04-01 | Cadastro realizado, cctos em backlog, aguardando disponilizar cordoes oticos | 7
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-04-07 | Inicio do ROLLOUT com 2 cctos programados. | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-04-08 | Finalizado | 4
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-04-22 | Entregamos 22 unidades e estamos com mais 30 agendados | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-04-29 | Entregamos 39 unidades em Abril. Planejando entrega de MAIO para 50 unidades | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-14 | Entregamos 39 unidades em Abril. Entregamos 46 em MAIO e ainda estamos planejando + 5 unidades | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-14 | Entregamos 39 unidades em Abril. Entregamos 41 em MAIO e ainda estamos planejando + 15 unidades | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | Não Definido | Em andamento | 2025-05-27 | Agendado UPGRADE do site central de 2G para 40G | 34
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-05-30 | Entregamos 39 unidades em Abril. Entregamos 53 unidades em MAIO. | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-06-06 | Entregamos 39 unidades em Abril. Entregamos 57 unidades em MAIO. | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-06-30 | Entregamos 97 unidades Agendados: 3 Construção: 9 Cadastro: 1 | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-07-13 | Entregamos 100 unidades Agendados: 1 Construção: 7 | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-10-03 | Entregamos 108 unidades da COMLURB - Concluido Entregamos 29 de 46 unidades da Sec Municipal de Saúde Entregamos 5 da Sec de Fazenda | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-11-08 | Entregamos 175 unidades da PREFEITURA - INDIRETA de 221 ordens. COMLURB concluida, porém ainda restam cctos da RJO SMS, Secreteria de Fazenda, Casa Civil e SECONSERVA | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-12-01 | Entregamos 201 unidades da PREFEITURA - INDIRETA de 221 ordens. COMLURB concluida, porém ainda restam cctos da RJO SMS, Secreteria de Fazenda, Casa Civil e SECONSERVA | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cleber Ferreira | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2026-01-18 | Entregamos 211 unidades da PREFEITURA - INDIRETA de 221 ordens. COMLURB concluida, porém ainda restam cctos da RJO SMS, Secreteria de Fazenda, Casa Civil e SECONSERVA | 32
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Integrador Contacta |  | 2025-02-05 | Concluído |  |  | 8
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-01-14 | Concluído |  |  | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-03 | Concluído |  |  | 9
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | CRONOGRAMA - COMLURB | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Cleber Ferreira |  |  | Não iniciado |  |  | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Taboada | Rodrigo Rosa | 2025-02-04 | Não iniciado |  |  | 15
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa |  | Concluído |  |  | 16
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | LLD | Projeto | LLD |  | INTEGRADOR | Integrador |  |  | Não iniciado |  |  | 23
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO - COMLURB | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Ana Taboada |  |  | Não iniciado |  |  | 35
PREF. RIO INDIRETA | 119/24 | 2023-694-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Cleber Ferreira |  |  | Não iniciado |  |  | 31
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | ENGENHARIA | Engenharia | Leila Ferreira | 2024-11-29 | Concluído | 2024-11-29 | Apresentado projeto à regional. | 21
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Renata | Leila Ferreira | 2024-11-29 | Concluído | 2024-11-29 | Realizado. | 20
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2024-12-10 | 44% cadastrado equivalente a 245 cctos. Pendentes Concentradores. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira | 2024-12-11 | Concluído | 2024-12-11 | Cadastrado 2 pontos centrais. | 7
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Renata | Leila Ferreira | 2024-12-16 | Concluído | 2024-12-16 | Fornecido Roteador 200F: 2 unidades para atendimento site central. | 9
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira | 2024-12-23 | Concluído | 2024-12-16 | Solicitado Movimentação | 24
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira | 2024-12-23 | Concluído | 2024-12-23 | Entregue. | 24
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira | 2025-01-03 | Concluído | 2024-12-26 | São Paulo: Ativado. | 34
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira | 2025-01-03 | Concluído | 2025-01-03 | Barueri: Ativado, porém pendente de golden jumper, que está sob responsabilidade da PRODAM. | 34
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-01-03 | 87% cadastrado equivalente a 488 cctos. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-01-06 | 91% cadastrado equivalente a 518 cctos. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2025-01-06 | Solicitados: 563 Ativados: 39 (Pendente de Homologação) Backlog: 475 (Construção) Cadastro: 49 | 32
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | MIGRAÇÃO PARA REDE CLARO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-10 | Aguardando golden jumper no site de Barueri. Resp Cliente. | 35
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2025-01-10 | Em avaliação de vendas. | 35
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira | 2024-01-10 | Concluído | 2025-01-10 | SFN: s52636, aprovisionado 3% de multa = R$ 27.473,12. | 31
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2025-01-14 | Solicitados: 563 Ativados: 47 (Pendente de Homologação) Backlog: 468 (288 Agendamento Cliente) Cadastro: 48 | 32
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Renata | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Não iniciado | 2025-01-14 | Aguarda liberação de verba para compra. | 15
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira | 2025-01-20 | Concluído | 2025-01-20 | OI não cadastrada com Gerência. | 16
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira | 2025-01-20 | Concluído | 2025-01-21 | Aguardando confirmação se será gerenciado por PJE. Inicio de gerência em 20/01/2025. | 16
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-01-21 | Pendente de cadastro de 22 cctos prioritários, total 64 cctos. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2025-01-22 | Solicitados: 584 (208 suspensos) Ativados: 110 (Pendente de Homologação) Backlog: 410 (288 Agendamento Cliente) Cadastro: 48 | 32
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-01-24 | 85% da rede cadastrada. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-01-28 | 92% da rede cadastrada. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2025-01-28 | Solicitados: 583 (215 suspensos) Ativados: 117 Pendente de Homologação: 116 Backlog: 419 Cadastro: 48 | 32
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | MIGRAÇÃO PARA REDE CLARO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-02-03 | Sem alteração. | 35
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Paulo Rogerio | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-02-18 | 92% da rede cadastrada. | 6
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Renata | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Não iniciado | 2025-03-25 | Compra dos equipamentos em andamento | 15
PRODAM SP | 845/24 | 2022-051-03 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Renata | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Não iniciado |  |  | 15
PRODEST ES |  | 2025-0698-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
REDE ATN CIN II | 1194/25 | 2025-0026-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
REDE ATN CIN III | 1190/25 | 2025-0026-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
REDE ATN CIN IV | 1230/26 | 2025-0026-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais |  |  | Não iniciado |  |  | 4
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Irineu |  |  | Não iniciado |  |  | 6
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Irineu |  |  | Não iniciado |  |  | 7
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Mônica |  |  | Não iniciado |  |  | 8
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 9
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 9
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda |  |  | Não iniciado |  |  | 35
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 15
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 16
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | HLD | Projeto | HLD |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 17
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Mônica |  |  | Não iniciado |  |  | 19
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leila |  |  | Não iniciado |  |  | 21
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 20
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | LLD | Projeto | LLD |  | PJE | Mônica | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 23
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Hieda |  |  | Não iniciado |  |  | 25
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda |  |  | Não iniciado |  |  | 24
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Mônica |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Mônica |  |  | Não iniciado |  |  | 30
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Hieda |  |  | Não iniciado |  |  | 31
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Mônica |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Hieda |  |  | Não iniciado |  |  | 32
SANEPAR | 1006/25 | 2024-1012-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leila |  |  | Não iniciado |  |  | 34
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-01-07 | 89% cadastrado. Pendente de 18 links | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 2024-09-25 | Concluído | 2024-09-25 | Realizado em 25/09/2024. Equipe do Candré e da GRC não foram envolvidos no processo de Pré-Venda. | 21
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-04 | Aprovação do Radar: Enviado hoje para aprovação, previsão de conclusão 04/10. Aprovação de crédito: Aguarda Radar, previsão de conclusão 07/10. Planilha robô: Aguarda aprovação do crédito, previsão 10/10. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-10 | Informado versão preliminar. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-10-22 | Conectividade (Gerência GRC): BLD: OK BL: Eng solicitou a aquisição de 2 eqtos 200F para desenvolverem a Gerência de BL na GRC. Wi-Fi (Gerência Telmex): OK. | 16
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2024-10-22 | Pendente de proposta. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Delfia | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2024-10-22 | Necessária abertura de Projeto junto a Engenharia. | 30
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-22 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Proposta técnica rejeitada. Solicitada revisão. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-22 | Aprovação do Radar: OK. Aprovação de crédito: OK. Planilha robô: Previsto para 25/10. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-29 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Aguarda revisão. Roteador 40F (PJE): Pendente pedido de compra. Portfólio previsto para 31/10. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Delfia | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2024-10-29 | Aberto hoje na Engenharia. | 30
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-10-29 | Planilha robô: OK Aberta a OI Mãe: 10167497/24 - 1% cadastrado | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-11-05 | 28 links em construção. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Integrador Delfia | Leila Ferreira |  | Não iniciado | 2024-11-05 | Será tratado pelo Integrador (contrato Telmex) - Aguarda contratação. Definido o processo de ativação: 1 - Entrega da rede BLD em portfólio 2 - Cadastro de alteração para atualização do script a ser escrito pelo integrador. | 30
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | Aguarda finalização dos cadastros para envio. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Aguarda revisão. (FortAP: Previsão de entrega 120d, após a PO.) Roteador 200F (Gerência): Sem capex. Licença (PJE): Consta no Ariba da Telmex. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-05 | 16% cadastrado | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-08 | Unidade EE JOAQUIM MURTINHO cadastrada. | 7
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-11-08 | Site Central cadastrado, aguardando movimentação do equipamento. | 34
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-12 | Enviado cronograma de implantação dos 55 links já cadastrados. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-14 | SFN aberto s50255 | 31
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-11-18 | Backlog: 133 cctos Construção: 130 cctos Pós-Construção: 3 cctos Configuração: 2 cctos Recurso: 1 ccto | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-18 | 74% cadastrado | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-19 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): 1ª Proposta aprovada, em rodada de preço. Roteador 40F (PJE): Eqtos de portfólio previsto para 29/11. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2024-11-19 | Proposta aprovada, em formalização do Integrador (Delfia) | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-26 | 82% cadastrado. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-11-26 | Backlog: 135 cctos Construção: 127 cctos Pós-Construção: 8 cctos Configuração: 1 ccto Recurso: 7 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CONTRATAÇÃO FREEWAY | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-26 | Necessário fechar o contrato da FreeWay, tratando com a VANESSA MENEZES GERALDO MARTINS. Necessário habilitar contratação CLA, tratando com a Alike. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-11-29 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Em rodada de preço. Roteador 200F (Gerência): Aberto Ariba. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-02 | Backlog: 136 cctos Construção: 119 cctos Pós-Construção: 17 cctos Configuração: 1 ccto Recurso: 16 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2024-12-03 | Em avaliação da proposta da FreeWay. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-03 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Previsão de solicitação da REC para essa semana. Roteador 40F (PJE): Chegaram no Brasil, ainda não disponível para movimentação. Roteador 200F (Gerência): Proposta da Synnex aprovada. Licença (PJE): Previsão de solicitação da REC para essa semana. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CONTRATAÇÃO FREEWAY | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-03 | Habilitar contratação CLA: "Resolvido", aguarda contrato para teste. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-10 | FortAp - Wi-Fi (Telmex): Aberto REC. Roteador 40F (PJE): Conseguimos 32 caixas emprestadas de outro projeto. Roteador 200F (Gerência): Emissão do Pedido de Compra. Licença (PJE): Aberto REC. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2024-12-10 | Aprovada 3 propostas. Em negociação de preço. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-10 | 84% cadastrado. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-10 | Disponibilizados 32 eqtos para MS. ¦ Material movimentado sob reserva 4625051/1 | 24
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-10 | Backlog: 140 cctos Construção: 116 cctos Pós-Construção: 24 cctos Recurso: 24 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-16 | Backlog: 142 cctos Construção: 118 cctos Próprio: 7 cctos Terceiro: 111 cctos Pós-Construção: 24 cctos Recurso: 24 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-17 | Reserva 4625051/1 - previsão de chegada em 02/01. | 24
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-17 | 84% cadastrado. 13 unidades sem resposta de SEV, 5 unidades (inviabilidade financeira) será aberto nova OI, com produto BLC terceiro, 4 Aguardando alteração de de SITELBRA para FREEWAY. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-27 | 32 eqtos entregue. | 24
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CONTRATAÇÃO FREEWAY | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2024-12-30 | Resolvido. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2024-12-30 | Solicitado agenda para ativação, cliente em recesso até 06/01/2025. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-06 | Aguarda compra dos equipamentos: FortAp: 165 unidades Roteador 40F: 139 unidades Roteador 200F: 2 unidades Licença (WiFi): 165 unidades | 24
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-06 | Roteador 40F (PJE): 32 caixas entregue em MS, aguarda compra dos demais. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-06 | Backlog: 145 cctos Construção: 120 cctos Próprio: 5 cctos Terceiro: 115 cctos Pós-Construção: 25 cctos Próprio: 25 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-07 | Roteador 40F (PJE): 100 caixas disponibilizadas, aguarda compra dos demais. Atualização: FortAp: 301 unidades (Emitido Pedido de Compra - Synnex, previsão de chegada no Brasil em 10/02.) Roteador 40F: 171 unidades (Disponibilizados 132 caixas, pendente 33 caixas)(Mesmo Pedido de Compra do FortAp) Roteador 200F (Gerência): 2 unidades (Em Rec, pevisão 13/01) Licença (WiFi): 165 unidades (Mesmo Pedido de Compra do FortAp) | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-07 | Aguarda finalização dos cadastros para envio do cronograma completo. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-09 | Feito a verificação e mantido acesso terceiro. Emitido CT para FreeWay, em construção. | 34
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-10 | Necessário definir como será a Gerência de IP Dinâmico | 16
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-10 | Cronograma de ativação de 25 sites agendados até 16/01/25. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-10 | 88% cadastrado. Necessário recadastro de 2 sites, pendente de 20 links. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2025-01-10 | Pendente de contratação do Integrador. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-10 | Backlog: 133 cctos Construção: 120 cctos Próprio: 5 cctos Terceiro: 115 cctos Pós-Construção: 13 cctos Próprio: 13 cctos Ativados: 13 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-10 | Emitido pedido dos 200F, pedido emitido em 10/01. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-14 | Será realizado o reunião entre GRC e ENG. | 16
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-21 | Sem cronograma para ativação dos pontos terceiros. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-21 | Roteador 40F (PJE): 100 caixas disponibilizadas, aguarda compra dos demais. Atualização: FortAp: 301 unidades (Emitido Pedido de Compra - Synnex, previsão de chegada no Brasil em 10/02.) Roteador 40F: 171 unidades (Disponibilizados 132 caixas, pendente 33 caixas)(Mesmo Pedido de Compra do FortAp) Roteador 200F (Gerência): 2 unidades (Pedido de Compra: 5500468373) Licença (WiFi): 165 unidades (Mesmo Pedido de Compra do FortAp) | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-21 | Backlog: 123 cctos Construção: 120 cctos Pós-Construção: 3 cctos Ativados: 23 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-21 | Aguarda compra dos equipamentos: FortAp: 165 unidades Roteador 40F: 139 unidades Roteador 200F: 2 unidades Licença (WiFi): 165 unidades | 24
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2025-01-21 | Proposta da Synnex em aprovação. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-21 | 88% cadastrado. Necessário recadastro de 2 sites, pendente de 20 links. Aguardando ação de TI para os 5 casos que não estão sendo aceitos pela tabela de preço. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-28 | 89% cadastrado. Aguardando ação de TI para os 5 casos que não estão sendo aceitos pela tabela de preço. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-28 | Previsão de entrega dos acessos terceiros até março. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-01-28 | Backlog: 120 cctos Construção: 118 cctos Pós-Construção: 2 cctos Ativados: 26 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2025-01-31 | Proposta da Synnex reprovada. Por hora temos aprovado (FreeWay e Conversys) | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-01-31 | Roteador 40F (PJE): 100 caixas disponibilizadas, aguarda compra dos demais. Atualização: FortAp: 301 unidades (Aguardando a confirmação da chegada dos materiais no CD) Roteador 40F: 171 unidades (Disponibilizados 132 caixas, pendente 33 caixas) (Aguardando a confirmação da chegada dos materiais no CD) Roteador 200F (Gerência): 2 unidades (Aguardando a confirmação da chegada dos materiais no CD) Licença (WiFi): 165 unidades (Mesmo Pedido de Compra do FortAp) | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-02-04 | Recebemos o cronograma das ativações de fevereiro. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-02-04 | Equipamento liberado para movimentação. | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | TMX | Telmex | Leila Ferreira | 2025-02-04 | Concluído | 2025-02-04 | Fechado com suprimentos. Vencedor Delfia. | 19
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-02-18 | 89% cadastrado. Aguardando ação de TI para os 5 casos que não estão sendo aceitos pela tabela de preço. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-02-28 | Inicio do piloto junto com a FreeWay | 28
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-03-25 | Piloto em andamento com a FreeWay em conjunto com a passagem de conhecimento para equipe de CPE | 28
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira |  | Em andamento | 2025-04-01 | Ainda em piloto | 28
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-04-08 | Aberta OI para ajuste do cadastro dos BLC, pelo serviço não deveriamos ter a fase de configuração, isso está impactando em correr com os cctos na esteira | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-04-11 | Backlog: 40 cctos Construção: 30 cctos Pós-Construção: 10 cctos Ativados:102 cctos | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-04-29 | Falta entrega dos sobressalentes, PJE informa chegada em 05/25 | 15
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-05-02 | 054 total de circuitos ativados (30 ac CLARO e 15 ac Freeway) 017 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 041 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente infra cliente (ac CLARO) 001 pendente cadastro 049 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total cctos na rede | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-05-09 | 063 total de circuitos ativados (30 ac CLARO e 33 ac Freeway) 017 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 034 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente acesso CLARO 001 pendente cadastro 049 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-05-16 | 067 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 36 ac Freeway) 026 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 031 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro 040 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total de circuitos em backlog=71 | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-05-30 | 096 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 65 ac Freeway) 025 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 035 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro 008 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total de circuitos em backlog=43 | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Giovanni Gamba | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-06-04 | Cadastro finalizado, inclusive as alterações em decorrência da necessidade da entrega parcial no inicio do projeto. | 6
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-06-04 |  | 25
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-06-06 | 096 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 65 ac Freeway) 025 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 035 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro 008 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-06-13 | 107 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 76 ac Freeway) 001 cctos aguardando cadastro de OE ALT para instalar o F40 049 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro para ativação 007 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total backlog = 56 TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 81 unidades | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-07-07 | 118 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 87 ac Freeway) 041 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro para ativação (pendência Vendas) 007 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total backlog = 44 TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 92 unidades | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-07-13 | 124 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 93 ac Freeway) 033 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro para ativação (pendência Vendas) 007 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total backlog = 34 TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 102 unidades | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-07-20 | 133 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 102 ac Freeway) 026 cctos em alteração (instalação do F40) 001 pendente cadastro para ativação (pendência Vendas) 005 cctos pendentes de acesso freeway 165 Total Total backlog = 28 TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 113 unidades | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CONTRATAÇÃO FREEWAY | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído | 2025-09-13 | Pendente: 135 Sites Banda Larga. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-10-03 | 161 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 130 ac Freeway) 003 cctos em alteração (instalação do F40) - 3 com pendencia cliente - Obras 001 Entregue. Em agendamento 165 Total Total backlog = 4 TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 161 unidades | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-10-20 | 161 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 130 ac Freeway) 003 cctos em alteração (instalação do F40) - 3 com pendencia cliente - Obras 001 Entregue. Em agendamento 165 Total Total backlog = 4 (3 com pendencia cliente) TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 161 unidades. Agenda de ativação de conectividade + WI-FI para 21/10 | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 1 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento | 2025-10-26 | 163 total de circuitos ativados (31 ac CLARO e 130 ac Freeway) 003 cctos em alteração (instalação do F40) com pendencia cliente - Obras 165 Total Total backlog = 3 com pendencia cliente TOTAL ENTREGUE com WI-FI - 162 unidades. | 35
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Integrador Delfia |  |  | Não iniciado |  |  | 8
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento |  |  | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | 1970-01-01 | Concluído |  |  | 9
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Munique | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento |  |  | 15
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Munique |  |  | Não iniciado |  |  | 20
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira | Não Definido | Em andamento |  |  | 25
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Munique | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 27
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira |  | Em andamento |  |  | 28
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leila Ferreira | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 28
SEDUC MS | 737/24 | 2024-597-01 | ROLLOUT - FASE 2 | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Hieda | Leila Ferreira |  | Não iniciado |  |  | 35
SEDUC RS | 1094/25 | 2025-0598-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais |  |  | Não iniciado |  |  | 4
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | João Paulo |  | 1970-01-01 | Não iniciado |  |  | 6
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 7
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 8
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 9
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 9
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 35
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Paula | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado |  |  | 15
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado |  |  | 16
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | HLD | Projeto | HLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 17
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 19
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 21
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 20
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | LLD | Projeto | LLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 23
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 25
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 24
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 30
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 31
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 32
SEFA-PA | 1078/25 | 2023-623-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 34
SEFAZ-AM | 1198/25 | 2025-0013-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Ivanilde | Rodrigo Rosa | 1970-01-01 | Concluído | 2024-06-18 | Cadastrado OK. | 6
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-07-16 | Faremos a ativação provisoriamente com equipamento 400F, para posterior troca pelo 1000F. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | COMPRA DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2024-08-22 | Concluído | 2024-07-16 | Pendente de compra do 1000F. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Ivanilde | Rodrigo Rosa | 2024-07-30 | Concluído | 2024-07-23 | Mônica verificando com GC. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ANTIDDOS | Histórico / Legado | Legado |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-10-07 | Concluído | 2024-07-30 | Necessário verificar status. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | COMPRA DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2024-08-22 | Concluído | 2024-07-30 | Pedido de compra do 1000F emitido. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Ivanilde | Rodrigo Rosa | 2024-07-30 | Concluído | 2024-07-30 | De acordo com PJE não haverá necessidade de dilação (serviço entregue). | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-08-06 | Sem alteração. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | COMPRA DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2024-08-22 | Concluído | 2024-08-06 | Previsão de entrega do 1000F para 30/09. Consultor solicitou foto da XFP para solicitar o cabo junto a regional (Aderson). | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ANTIDDOS | Histórico / Legado | Legado |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-10-07 | Concluído | 2024-08-06 | Instalado em 31/07. Pendente configuração do BGP para 09/08 a pedido do cliente. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa | 2024-08-12 | Concluído | 2024-08-12 | s46595 | 31
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2024-08-22 | Só será realizada a troca do roteador se houver sobressalente, não adquirido. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2024-08-22 | Pendente de compra do 1000F. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | COMPRA DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2024-08-22 | Concluído | 2024-08-22 | Resolvido. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ANTIDDOS | Histórico / Legado | Legado |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-10-07 | Concluído | 2024-08-22 | Resolvido. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2024-09-05 | Concluído | 2024-09-05 | Synnex | 19
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa | 2024-09-05 | Concluído | 2024-09-05 | Pró ativa ¦ Circuito ativado na plataforma TTv2 (Portfólio) | 16
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2024-11-05 | Aguarda aquisição do sobressalente | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-02-04 | Aguarda liberação de capex. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-02-25 | Sem atualização | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-03-18 | Emitido o pedido, ainda sem prazo para entrega | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-03-25 | Ainda sem previsão para entrega dos equipamentos | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-04-01 | Pedido emitido em 25/02, previsão 60 dias. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-04-08 | Pedido emitido em 25/02, previsão 60 dias. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-04-11 | PJE encaminhou licença do novo equipamento. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-04-28 | Realizada reserva para movimentação dos equipamentos. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTO | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-04-28 | Realizada reserva para movimentação dos equipamentos. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-04-29 | Aprovado o PEP de transferencia, equipamento disponibilizado para movimentação | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | EQTO SOBRESSALENTE | Histórico / Legado | Legado |  | PJE | Mônica | Rodrigo Rosa | 2025-04-28 | Concluído | 2025-05-06 | Equipamentos recebidos. Necessário cadastro para realização da troca. | 35
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-06-24 | Solicitado a equipe de vendas o cadastro para alteração do equipemento. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-07-15 | Circuito na esteira de produção. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-07-25 | CEC solicitou ao cliente informações para o planejamento da Migração. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-07-30 | Cliente retornou com as informações. Solicitamos informar a interface de conexão. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-01 | Cliente informou que a interface de conexão será de 40G SR com conector LC. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Quedma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-04 | Solicitamos ao time de acesso providenciar o cordão para conexão do 1000F com o equipamento do cliente. Cordão 10m Multimodo MPO/LC. 60 dias. | 32
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Mônica |  | 2024-05-16 | Concluído |  |  | 20
SEPLAD | 105/24 | 2023-061-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro Paschoal |  | 2024-03-26 | Concluído |  |  | 21
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Não | ENGENHARIA |  | Selecione... | 2026-02-09 | Concluído | 2026-04-10 | Piloto inicial – perfil sem redundância – concluído em 17/12/2025. Sites ativados (perfil sem redundância): 119. Pendentes: 14. | 28 | 2026-04-10 12:14
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Sim | CLIENTE |  | Selecione... | 2026-02-09 | Em andamento | 2026-04-10 | Sites com Redundância Não Crítica: 20. Sites com Redundância Crítica: 24. Homologados pelo cliente SEF: 3 sites do perfil de Redundância Não Crítica. | 28 | 2026-04-10 12:21
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Sim | CLIENTE |  | Selecione... | 2026-04-07 | Em andamento | 2026-04-07 | Piloto Redundancia Não Crítica 60F - PCivil - Agurdando validação por parte do cliente. | 28 | 2026-04-07 10:56
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Sim | ENGENHARIA |  | Selecione... | 2026-04-02 | Em andamento | 2026-04-02 | Pendência no aceite perfil com redundância critica e não critica. | 28 | 2026-04-02 10:46
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Sim | PJE |  | Selecione... | 2026-03-31 | Em andamento | 2026-03-31 | Pendência no aceite perfil com redundância critica e não critica. | 9 | 2026-03-31 11:33
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Não | GCC |  | Rodrigo Rosa | 2026-03-16 | Em andamento | 2026-03-17 | Pendente homologar solução com redundância (crítica e não crítica). Cliente aponta novas necessidades de configuração a cada piloto. | 28 | 2026-03-17 11:04
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-09 | Hitss informou que o canditado a supervisor declinou da proposta da vaga. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-05 | Cristiane aprovou o candidato para o posto de Supervisor. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-05 |  | 7
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-09-05 | 24 circuitos na esteira de produção. | 6
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-05 | PJE informou que a nova previsão de entrega dos materiais é para 14/11/2025. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-05 | Foi definido por PJE que iremos substituir os equipamentos 90G por 100F, a fim de atender as exigências do edital. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-03 | Cristiane aprovou o candidato para o posto de Técnico Residente. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-03 | SFP´s do 1000F recebidas em BHE (NF 86300 e 86297). | 24
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-02 | Identificamos que será necessário recadastrar os links para 1G. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-02 | Durante a atividade na SEF, o cliente informou que os equipamentos devem possuir fontes redundantes. Não adiquirimos fontes adicionais p/ o 90G. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-09-02 | Verificado que foi necessário rever o projeto de acesso para o site da SEF. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-29 | Solicitado movimentação das SFP's para o 1000F (Reservas 4902403 e 4902406) | 24
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-29 | Equipamentos 1000F recebidos em BHE nessa data. | 24
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-29 | Solicitado movimentação das SFP's para o 1000F (Reservas 4902403 e 4902406) | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-29 | Equipamentos 1000F recebidos em BHE nessa data. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-29 | Nova previsão de entrega dos CPE's em CAS para 12/09. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-28 | Entregue o acesso da SEF. Finalizadas as fusões da SEPLAG e da Fibra Apagada entre os dois sites. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-28 | Enquipamentos 90G recebidos em Belo Horizonte nesta data. | 24
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-08-28 | Nova previsão para cadastros no dia 05/09/2025. | 6
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-28 | Enquipamentos 90G recebidos em Belo Horizonte nesta data. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-08-26 | Vagner ENG, solicitou que PJE agende uma reunião com a equipe da GRC. | 16
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-08-22 | Nova previsão para cadastros no dia 28/08/2025 | 6
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-22 | Previsão para entrega da FO apagada e do site da SEFA para 27/08. Previsão de entrega da Prodemge, acesso em 03/09 e ativação 08/09. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-21 | Solicitado movimentação dos equipamentos por empréstimo. | 24
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-21 | Munique solicitou empréstimo dos equipamentos 1000F(SEPLAD-DF) e 90G (Rede OBA) para instalação nos sites centrais. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-20 | PJE informou que irá contratar os postos com recurso de Capex até Dez/25, a partir de jan/26 será utilizado recurso de Opex. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-20 | Munique informou que vai confirmar a data de entrega dos equipamentos. Previsão inicial 29/08. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-20 | Munique informou que vai confirmar a data de entrega dos equipamentos. Previsão inicial 29/08. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-08-20 | REC 101099114. | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-08-19 | Reunião de alinhamento técnico Engenharia/Integrador. | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-19 | REC 101100692 | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-19 | REC 101100692 | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-18 | Realizado alinhamento entre regional, coordenação, planta e Configuração a respeito da subida das caixas de acesso. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-15 | Em e-mail Marcelo Paiva, confirmou que como os equipamentos 90G, 120G e 1000F foram adquiridos com RMA por NBD e estão em HA não será necessário sobressalente. Para os modelos 40F e 60F será necessário avaliar sinergia. | 15
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-08-14 | Kick-off com o integrador (Contacta - GP Rafael Braz) | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-14 | Flaviane encaminhou nova versão do projeto de acesso, com as alterações de escopo alinhadas em reunião no dia 13/08. | 34
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-07 | Nessa data entrou na produção dois circuitos do site concentrador (UGO). Os circuitos são provisórios para o time de acesso iniciar a construção. | 7
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-08-06 | RFP no mercado, aguardando resposta dos demais fornecedores. | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-06 | PJE encaminhou o BPLAN dos postos para Cristiane Garrido. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-06 | Previsão de entrega dos equipamentos para 29/08/2025 | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-06 | Preivisão de geração de REQ em 15/08. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-05 | GCC encaminhou a descrição dos postos de trabalho. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-08-04 | Recebemos a proposta da Ziva. | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-04 | Aguardando suprimentos liberar para abertura de REQ. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS | Contratação PJE | CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE TERCEIROS |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-01 | PJE solicitou a GRC a descrição dos postos de trabalho. | 11
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado | 2025-08-01 | Equipe de vendas informou que a previsão dos cadastros é para 08/08/2025 | 6
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | Vilma | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-08-01 | Equipe de vendas informou que a previsão dos cadastros é para 08/08/2025 | 7
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-07-09 | PJE aprovou a proposta. | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-20 | Concluído | 2025-07-09 | Ariba SR1638660400 | 19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-06-13 | Ariba SR608806976 | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa |  | Em andamento | 2025-06-13 | Ariba SR608806976 | 9
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro | Rodrigo Rosa | 2025-05-26 | Concluído | 2025-05-26 | Realizado Kick-off pela equipe de PJE. | 21
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | ACORDO OPERACIONAL | Rollout | ACORDO OPERACIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-08-15 | Concluído | 2025-05-21 | Início das reuniões diárias para desenvolvimento do Plano de Transição e Acordo operacional com o cliente. 21/05 a 17/08 | 3
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Munique | Rodrigo Rosa | 2025-05-19 | Concluído | 2025-05-19 | Realizado Kick-off pela equipe de PJE. | 20
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais |  |  | Não iniciado |  |  | 4
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | CRONOGRAMA ROLLOUT | Rollout | CRONOGRAMA ROLLOUT |  | CEC | Adamor |  |  | Não iniciado |  |  | 13
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa |  | Não iniciado |  |  | 16
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | HLD | Projeto | HLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 17
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | LLD | Projeto | LLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 23
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Adamor |  |  | Não iniciado |  |  | 25
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Munique |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SERPRO | 1108/25 | 2025-0446-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Bruno | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2023-12-14 | Concluído | 2023-12-14 | Realizado KickOff PJE | 21
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-01-24 | Inicio do cadastro | 6
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-02-27 | Concluído | 2024-02-27 | Equipamentos de portfólio - OK | 9
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-05-21 | Pedimos final de maio. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-05-21 | 42 sites migrados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-05-29 | Termino do cadastro | 6
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-07-09 | 146 sites migrados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | UPIX (50 LINKS) | Histórico / Legado | Legado |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-08-16 | Concluído | 2024-07-30 | Necessária reunião com provedor, visando definir solução. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-07-30 | 155 sites migrados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-07-30 | Não houve novo pedido de dilação. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-09-02 | Concluído | 2024-08-13 | UPIX: Piloto agendado para 16/08. | 28
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ACESSO LEITURA | Gerenciamento | ACESSO LEITURA |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-06-05 | Concluído | 2024-08-13 | Cliente solicitou acesso, GRC atuando (Jailson solicitou dados do cliente). | 2
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-08-13 | 157 sites migrados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | UPIX (50 LINKS) | Histórico / Legado | Legado |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-08-16 | Concluído | 2024-08-16 | Resolvido. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-09-02 | Concluído | 2024-08-20 | UPIX: Piloto realizado, cliente testou por 01 semana e solicita mais 1 semana. | 28
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-08-20 | 158 sites migrados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ACESSO LEITURA | Gerenciamento | ACESSO LEITURA |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-06-05 | Concluído | 2024-08-20 | PJE avaliando questão junto ao cliente. | 2
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro Paschoal | Rodrigo Rosa | 2024-09-02 | Concluído | 2024-09-17 | 2º Piloto: Concluído em 27/08, validado em 02/09. | 28
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-09-17 | Não solicitada, prazo vencido em 25/03. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-09-17 | 170 cctos ativados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-09-24 | 175 cctos ativados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ACESSO LEITURA | Gerenciamento | ACESSO LEITURA |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-06-05 | Concluído | 2024-09-24 | Resolvido - e-mail comprovando que foi apresentado em 05/06. | 2
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-01 | 182 cctos ativados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-08 | 188 cctos ativados. Previsão conclusão 31/10. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa | 2024-10-15 | Concluído | 2024-10-15 | Aberto OK, s39595. | 31
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-15 | 194 cctos ativados. Previsão conclusão 31/10. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-11-26 | Concluído | 2024-10-15 | Reunião agendada para hoje. | 4
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-22 | 200 cctos ativados. Previsão conclusão 31/10. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-11-26 | Concluído | 2024-10-22 | Resolvido, confirmar aplicação. | 4
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-10-29 | Concluído | 2024-10-22 | Sem informação. | 15
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-29 | Sem alteração. | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-10-29 | 216 cctos ativados. Previsão conclusão 15/11. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Renata | Rodrigo Rosa | 2024-10-29 | Concluído | 2024-10-29 | 100F: 1 eqtos - OK. ¦ 40F: 18 eqtos - OK | 15
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-05 | 222 cctos ativados. Previsão conclusão 15/11. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | Patrícia | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-05 | Solicitada para 30/11/2024 | 35
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-11-26 | 233 cctos ativados. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais | Rodrigo Rosa | 2024-11-26 | Concluído | 2024-11-26 | Aplicado. | 4
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2024-12-10 | 236 cctos ativados. 2 cctos agendados. 1 ccto pendencia cliente. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-02-03 | 238 cctos ativados. 1 ccto pendencia cliente. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Cristiane | Rodrigo Rosa |  | Concluído | 2025-02-04 | Cliente solicitou alteração de São Paulo para Osasco. Será usado o da Funasa. | 32
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC | Rodrigo Rosa |  | Concluído |  |  | 16
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Renata |  | 2023-12-18 | Concluído |  |  | 20
SESI/ SENAI - SP | 001/24 | 2023-549-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Renata |  | 2024-02-02 | Concluído |  |  | 30
STJ | 1125/25 | 2025-0215-02 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Angela |  | 2026-03-03 | Não iniciado | 2026-03-03 | projeto novo | 21
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado | 2024-10-27 | 36 2025-02-28 00:00:00 TBD 0 | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | ANTI-DDOS | Gerenciamento | ANTI-DDOS |  | SD | Soluções Digitais |  |  | Não iniciado |  |  | 4
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 6
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | CADASTRO - SITE CENTRAL | Cadastro | CADASTRO - SITE CENTRAL |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 7
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | CADERNO DE TESTES | Homologação da Solução | CADERNO DE TESTES |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 8
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 9
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 9
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | CRONOGRAMA | Histórico / Legado | Legado |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | XXXX-XXXX-XX | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | GC CEC - Projeto CEC - Implantação CSOL | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | José Antonio Dominices | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | Vigência (Meses) Prazo Ativação Prazo Dilação Status | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | Qtd Cctos Solicitados Pendente Cadastro Qtd Cctos Cadastrados Cctos Produzidos Cctos Cancelados /Suspensos Backlog | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  | Backlog Serviço Backlog Construção Backlog Pós-Construção PJE Cliente Comercial | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | DILAÇÃO | Histórico / Legado | Legado |  | VENDAS | João Paulo |  |  | Não iniciado |  |  | 35
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | EQTOS SOBRESSALENTES | Aquisição Equipamentos PJE | EQTOS SOBRESSALENTES |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 15
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA |  | GRC | GRC |  |  | Não iniciado |  |  | 16
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | HLD | Projeto | HLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 17
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 19
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 21
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | KICK-OFF - CLIENTE | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - CLIENTE |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 20
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | LLD | Projeto | LLD |  | PJE | Integrador Conversys |  |  | Não iniciado |  |  | 23
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITES REMOTOS |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 25
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL | Rollout | MOVIMENTAÇÃO DE EQTOS - SITE CENTRAL |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 24
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 27
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 30
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 31
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Ana Paula |  |  | Não iniciado |  |  | 27
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Vanessa |  |  | Não iniciado |  |  | 32
TJ-TO | 1066/25 | 2024-998-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 34
TRE-MG 2025 | 1165/25 | 2024-0383-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique | Rodrigo | 2026-03-04 | Não iniciado | 2026-03-04 | projeto novo | 21
TSE - BLD Sdwan | 1175/25 | 2025-0339-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL |  | PJE | Munique |  | 2026-03-03 | Não iniciado | 2026-03-03 | projeto novo | 21
CESAN |  | 2025-0971-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Aquisição Equipamentos PJE |  |  | PJE | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Cadastro |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Contratação PJE |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Gerenciamento |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Histórico / Legado |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Homologação da Solução |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Projeto |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
CESAN |  | 2025-0971-01 |  | Rollout |  |  |  | Munique | Leila | 2026-03-16 | Concluído | 2026-03-16 | projeto concluído
AERONÁUTICA - CRCEA-SE | 1199/25 | 2024-971-02 | CRONOGRAMA ROLLOUT | Rollout | CRONOGRAMA ROLLOUT | Sim | CEC |  |  | 2026-03-27 | Em andamento | 2026-03-27 | TESTE DATA ATUALIZAÇÃO HEADER | 13 | 2026-03-27 11:09
TRE-SP SDWAN |  | 2025-0599-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL | Sim | PJE |  |  | 2026-03-30 | Não iniciado | 2026-03-30 | Kick-off agendado para 31/03/2026. Nesta ocasião será realizada a passagem de conhecimento da pré-venda para a pós-venda. | 21 | 2026-03-30 16:07
AERONÁUTICA - CRCEA-SE | 1199/25 | 2024-971-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | GCC |  | Selecione... | 2026-03-31 | Não iniciado | 2026-03-31 | Teste Etapas do Projeto (Cards) | 6 | 2026-03-31 10:38
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEFA-PA - SDWAN | 1078/25 | 2023-623-02 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Sim | ENGENHARIA |  |  | 2026-04-01 | Em andamento | 2026-04-01 | Testes de redundância com cliente OK. Pendente configuração do ARBOR, definição com cliente em 01/04 O próximo passo: Alterar o acesso da Sede para um outro backbone, e também migrar para cima do Arbor. | 34 | 2026-04-01 14:39
TRE-SP SDWAN |  | 2025-0599-01 | PROJETO DE ACESSO | Projeto | PROJETO DE ACESSO | Não | PJE |  |  | 2026-04-01 | Em andamento | 2026-04-01 | 31/03 Kicko-Off Pós venda - Agurdando assinatura do contrato, previsão 09/04. 01/04 Reunião para construção de acesso. 678 SEVS, sendo todas FO EDD. A regional ficou de avaliar e alterar caso necessário. | 29 | 2026-04-01 16:09
COMPANHIA DOCAS DO PARA | 1249/26 | 2025-0643-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Sim | VENDAS |  | Selecione... | 2026-04-02 | Em andamento | 2026-04-02 | Disponibilização dos CPEs previsão 29/05. Concentrador será ativado com FORTIGATE FG 1000F enviado como provisório do projeto AEPLAG MG | 9 | 2026-04-02 09:30
COMPANHIA DOCAS DO PARA | 1249/26 | 2025-0643-01 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR | Sim | VENDAS |  | Selecione... | 2026-04-02 | Em andamento | 2026-04-02 | Integradora ainda sem contratação (previsão inicial 30/03 - atrasado) | 19 | 2026-04-02 09:31
SEFAZ-AM | 1198/25 | 2025-0013-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-02 | Em andamento | 2026-04-02 | Upgrade links BLD's dos sites centrais concluídos. Pendente Upgrade do link MPLS 155M concentrador SEFAZ. Fase: em cadastro. | 34 | 2026-04-02 09:43
SEFAZ-AM | 1198/25 | 2025-0013-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-02 | Em andamento | 2026-04-02 | Equipamentos do projeto ainda sem prazo de entrega. Sites foram ativados com equipamentos antigos. Pendencia: CPEs e NoBreaks. | 10 | 2026-04-02 09:47
TRE-MG 2025 | 1165/25 | 2024-0383-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Sim | VENDAS |  |  | 2026-03-25 | Em andamento | 2026-04-02 | Upgrade 2Gbps dos concentradores concluído com 1001X reuso. Aguardando entrega dos equipamentos novos para substituição. | 34 | 2026-04-02 09:59
TRE-MG 2025 | 1165/25 | 2024-0383-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Sim | VENDAS |  |  | 2026-03-25 | Em andamento | 2026-04-02 | Sites remotos tiveram o upgrade realizado com equipamentos antigos. Aguardando chegado dos novos para substituição. | 32 | 2026-04-02 10:03
PRODAM SP - Lote 3 | 845/24 | 2022-051-03 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CLIENTE |  | Selecione... | 2026-03-25 | Em andamento | 2026-04-02 | 600 Sites ativados. Ainda em rollout 47 sites | 32 | 2026-04-02 10:19
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO |  | GCC | Leandro |  |  | Não iniciado |  |  | 28
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PROJETO EXECUTIVO | Projeto | PROJETO EXECUTIVO |  | PJE | Munique |  |  | Não iniciado |  |  | 30
COMPANHIA DOCAS DO PARA | 1249/26 | 2025-0643-01 | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Homologação da Solução | SITE CENTRAL - IMPLANTAÇÃO/ATIVAÇÃO | Sim | CEC |  | Selecione... | 2026-04-07 | Em andamento | 2026-04-07 | PROVIDENCIAR RESERVA, EQUIPAMENTO PROVISÓRIO PARA SITE CENTRAL. SAP em manutenção. | 34 | 2026-04-07 11:55
FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 | 2025-0407-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Não | GCC |  |  | 2026-03-18 | Concluído | 2026-04-07 | INSTALAÇÃO/ ATIVAÇÃO UPA BAETA NEVES - Homologado pelo cliente. | 28 | 2026-04-07 14:42
FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 | 2025-0407-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | VENDAS |  |  | 2026-01-15 | Concluído | 2026-04-07 | Cadastro 13 circuitos. Esteira (Produção) | 6 | 2026-04-07 14:47
FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 | 2025-0407-01 | CRONOGRAMA HOMOLOGAÇÃO | Homologação da Solução | CRONOGRAMA HOMOLOGAÇÃO | Não | CLIENTE |  |  | 2026-04-07 | Em andamento | 2026-04-07 | 09 sites ativados, 02 em andamento e 01 com pendência cliente (Obras). Ativação de toda rede sendo conduzida pela Parceira PANORAMA. Solução Wi-fi | 12 | 2026-04-07 15:00
MPGO - UCC | 1205/25 | 2025-0378-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | VENDAS |  |  | 2026-01-21 | Concluído | 2026-04-07 | Cadastro dos Terminais | 6 | 2026-04-07 15:08
MPGO - UCC | 1205/25 | 2025-0378-01 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | VENDAS |  |  | 2026-02-09 | Em andamento | 2026-04-07 | Entrega de 104 equipamentos pendente 1.896: Pedido 5500558192 Previsão: 11 de maio entrega dos aparelhos. | 10 | 2026-04-07 15:10
MPGO - UCC | 1205/25 | 2025-0378-01 | PILOTO | Homologação da Solução | PILOTO | Não | GCC |  |  | 2026-03-12 | Concluído | 2026-04-07 | Pilotos concluídos em 12/03/2026 Guapó Caldas Novas Goianápolis Hidrolândia Cristalina | 28 | 2026-04-07 15:16
MPGO - UCC | 1205/25 | 2025-0378-01 | CRONOGRAMA ROLLOUT | Rollout | CRONOGRAMA ROLLOUT | Sim | CEC |  |  | 2026-03-12 | Em andamento | 2026-04-07 | Rollout em andamento, com 35 equipamentos restantes em estoque. Pendente a entrega do restante dos equipamentos para definição do cronograma de ativações com o cliente. | 13 | 2026-04-07 15:19
BANCO DA AMAZÔNIA SA |  | 2026-0025-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-09 | Em andamento | 2026-04-09 | Kick-off de pós venda em 09/04 Aguardando assinatura do contrato | 6 | 2026-04-09 14:54
BASA Multisserviço MPLS + Dedicada |  | 2026-0025-0 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Não | VENDAS |  | Selecione... | 2026-04-09 | Em andamento | 2026-04-10 | Kick-off de pós venda em 09/04 Aguardando assinatura do contrato | 6 | 2026-04-10 10:50
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PROVISÃO | Projeto | PROVISÃO |  | CEC | Adamor |  |  | Não iniciado |  |  | 31
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | PASSAGEM DE CONHECIMENTO | Passagem de Conhecimento | PASSAGEM DE CONHECIMENTO |  | PJE | Munique |  |  | Não iniciado |  |  | 27
SEPLAG-MG | 1067/25 | 2024-0253-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT |  | CEC | Adamor |  |  | Não iniciado |  |  | 32
FUNDAÇÃO DO ABC | 1227/25 | 2025-0407-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-09 | Em andamento | 2026-04-10 | 09 sites ativados. O cliente solicita que as 05 antenas dos 03 sites pendentes sejam disponibilizadas para atendimento de uma unidade nova, ainda não cadastrada. | 32 | 2026-04-10 14:34
HCFMUSP TSIP | Aguardando Cadastro | 2026-0010-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL | Não | PJE |  |  | 2026-03-10 | Concluído | 2026-04-14 | Kick off PÓS VENDA realizado no dia 10/03 | 21 | 2026-04-14 11:26
HCFMUSP TSIP | Aguardando Cadastro | 2026-0010-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Sim | VENDAS |  |  | 2026-03-10 | Em andamento | 2026-04-14 | Aguardando cadastro da rede. | 6 | 2026-04-14 11:27
TRE-SP |  | 2025-0599-01 | KICK-OFF - REGIONAL | Passagem de Conhecimento | KICK-OFF - REGIONAL | Não | PJE |  |  | 2026-03-31 | Concluído | 2026-04-14 | Kick-Off Pós Venda realizado no dia 31/03. | 21 | 2026-04-14 11:31
TRE-SP |  | 2025-0599-01 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-14 | Em andamento | 2026-04-14 | Projeto aguardando assinatura do contrato. | 6 | 2026-04-14 11:45
SEFAZ-AM | 1198/25 | 2025-0013-01 | GERÊNCIA | Gerenciamento | GERÊNCIA | Sim | VENDAS |  |  | 2026-04-14 | Em andamento | 2026-04-14 | Cliente sem gerenciamento GRC. A GC Alcilea ficou responsável por abrir OI de ativação para regularização. | 16 | 2026-04-14 15:26
COMPANHIA DOCAS DO PARA | 1249/26 | 2025-0643-01 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Sim | PJE |  | Selecione... | 2026-04-13 | Em andamento | 2026-04-15 | Chegada dos equipamentos concentradores 1000F na regional no dia 14/04. Os acessos já estão entregues, pendente Integradora para instalação. | 9 | 2026-04-15 11:12
SEDUC MS - ADITIVO |  | 2024-597-02 | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITES REMOTOS | Sim | PJE |  | HIEDA CAPISTRANO DA PENHA DIAS | 2026-04-15 | Em andamento | 2026-04-15 | Compra de 185 unidades de 40F em aquisição, com previsão de chegada em Campinas em 22/06/2026 | 10 | 2026-04-15 14:52
SEDUC MS - ADITIVO |  | 2024-597-02 | CADASTRO - REDE | Cadastro | CADASTRO - REDE | Sim | VENDAS |  | HIEDA CAPISTRANO DA PENHA DIAS | 2026-04-15 | Em andamento | 2026-04-15 | 185 sites em cadastro para implantação e 165 sites em cadastro para aplicação da licença adicional | 6 | 2026-04-15 14:54
SEDUC MS - ADITIVO |  | 2024-597-02 | INTEGRADOR | Contratação PJE | INTEGRADOR | Sim | PJE |  | HIEDA CAPISTRANO DA PENHA DIAS | 2026-04-15 | Em andamento | 2026-04-15 | Em contratação do integrador, suprimentos fechando preço com as empresas preencheram os requisitos | 19 | 2026-04-15 14:58
MARINHA - SDWAN | 118/24 | 2023-810-02 | ACORDO OPERACIONAL | Rollout | ACORDO OPERACIONAL | Sim | CEC |  |  | 2026-04-15 | Em andamento | 2026-04-15 | Em rollout, falta apenas o site de TRINDADE - ES acesso (VSAT BANDA KA) | 3 | 2026-04-15 15:35
Pref. do RIO - Adm. Indireta | 119/24 | 2023-694-02 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  |  | 2026-04-15 | Concluído | 2026-04-15 | Concluido em 01/03/2026 | 32 | 2026-04-15 16:16
PRODEST ES | Cadastrar | 2025-0698-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  | Selecione... | 2026-04-15 | Concluído | 2026-04-15 | Concluido em Jan/26 | 32 | 2026-04-15 16:21
SANEPAR | Cadastrar | 2025-0229-01 | ROLLOUT | Rollout | ROLLOUT | Não | CEC |  |  | 2026-04-15 | Concluído | 2026-04-15 | Concluido em 20/10/2025 | 32 | 2026-04-15 16:42
AERONÁUTICA - CRCEA-SE | 1199/25 | 2024-971-02 | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Aquisição Equipamentos PJE | COMPRA DE EQTOS - SITE CENTRAL | Sim | PJE |  | Selecione... | 2026-04-15 | Em andamento | 2026-04-15 | Pendente aquisição de equipamentos para ativação de 175 escolas, aguardando emissão de PO ainda sem previsão | 9 | 2026-04-15 17:04